项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 22教师队伍建设-青年北京学者-李健 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李健 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18514023940 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 28.9500 |  | 28.81854 |  | 10 |  | 99.54% |  | 9.95 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30 | 28.9500 |  | 28.81854 |  | — |  | 99.54% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：在国内外重要学术期刊和国际会议上发表论文3-5篇，其中在 SSCI/SCI收录期刊上发表论文2篇； 目标2：积极在应急管理、区块链、供应链管理领域进行应用研究，为我国应急管理、区块链及大数据、供应链管理应用提供决策支持，完成行业报告或案例研究或政策建议1个； 目标3：培养3-5名研究生。 |  |  |  |  |  | 目标1：发表期刊论文8篇，其中SSCI/SCI 6篇； 目标2：供应链金融案例研究报告1篇，发表在管理评论；行业政策建议1篇，在人民政协网全文转发。 目标3：培养2022年毕业的研究生3名。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养研究生 |  |  | ≥3名 | 3 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 论文发表 |  |  | ≥3篇 | 8 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 行业报告案例 |  |  | ≥1篇 | 2 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 行业报告或案例提交至相关网站发表 |  |  | ≥1篇 | 2 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 研究生培养达到研究生相应年级水平 |  |  | ≥3名 | 3 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 期刊发表于基金委A类期刊或SCI期刊 |  |  | ≥2篇 | 8 | 6 |  | 4.8 |  | 由于积极配合期刊审稿和前期成果累积，论文发表进度提前，下一年更合理预期论文发表周期。 |  |
|  |  | 时效指标 | 培养研究生2022年之内完成 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 论文发表2022年之内完成 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 行业报告案例2022年之内完成 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 培养研究生预算执行率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 论文发表预算执行率 |  |  | =100% | 98.6854% | 3 |  | 2.96 |  | 由于后期疫情防控，部分版面费没能及时报销，剩余版面费1314.6元。在放开管控后及时报销。 |  |
|  |  |  | 行业报告案例预算执行率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济性 |  |  | 定性 (高中低) | 高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  |  | 定性 (高中低) | 高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持久度 |  |  | 定性 (高中低) | 高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 院系对所培养教师的满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.71 |  |  |  |