项目支出绩效自评表

（  2022年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-卓越青年科学家-分析化学（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京工业大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪夏燕 |  |  |  |  | 联系电话 | 18710103603 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 500 |  | 500 | 460.404842 | 10 | 92.08% |  | 9.21 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 500 |  | 500 | 460.404842 | — | 92.08% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：尝试基于前期建立的分析方法，选取微纳塑料、全氟化合物等新型污染物为研究对象，探索其在分子和细胞水平上的生物效应和损伤作用机理，实现环境污染物在分子水平和细胞水平上的毒性机理研究； 目标2：发表论文15篇，申请发明专利3项； 目标3：培养研究生7名。 |  |  |  |  |  | 已完成年初所设定的目标，具体如下： 目标1：基于前期建立的分析方法，选取微纳塑料、全氟化合物等新型污染物为研究对象，研究其在分子和细胞水平上的生物效应和损伤作用机理，已实现环境污染物在分子水平和细胞水平上的毒性机理研究； 目标2：发表论文16篇，申请国内发明专利3项； 目标3：2022年毕业研究生7名。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：搭建国际领先单细胞分析研究平台 |  | 1套 |  | 1套 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：建立环境污染物生物效应和作用机制研究新方法 |  | 1套 |  | 1套 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：发表论文数量 |  | ≥15篇 |  | 16篇 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：申请发明专利数量 |  | ≥3项 |  | 3项 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 指标5：培养研究生人数 |  | ≥7人 |  | 7人 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：原创性研究成果数量 |  | 3项 |  | 3项 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：发表JCR一区SCI论文比例 |  | ≥90% |  | 93.75% | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：优秀研究生毕业论文数量 |  | ≥2篇 |  | 3篇 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月31日各项指标完成率 |  | ≥100% |  | 100% | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 按照计划执行，总成本控制在500万元以内 |  | 按照计划执行，总成本控制在500万元以内 |  | 按照计划执行，总成本为460万元 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：项目成果获得高影响力论文的比例 |  | ≥90% |  | 93.75% | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：培养微纳色谱分析和单细胞分析学科方向的高水平团队 |  | 培养微纳色谱分析和单细胞分析学科方向的高水平团队 |  | 2022年团队1人晋升正高级职称，2人晋升副高级职称，引进讲师1人，培养了微纳色谱分析和单细胞分析学科方向的高水平团队 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动学校化学学科发展 |  | 推动学校化学学科发展 |  | 2022年发表了16篇高水平研究论文，新增国家自然科学基金项目9项（共计720万元），提高了化学学科的影响力，推动了化学学科的发展。 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 研究生培养满意度指标 |  | 研究生培养满意度指标 |  | 培养了博士研究生3人，硕士研究生4人，研究生培养满意度达到80% | 5 | 5 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.2 |  |  |