项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流-北京市外国留学生奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 司鹏搏 |  |  | 联系电话 |  |  | 67393373 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 357.6 | 91.2 | 91.2 |  |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 357.6 | 91.2 | 91.2 |  |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | — |  | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | — |  | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养资助校际交流国际学生20人、国际学历生新生63人、优秀在校国际学生65人。 |  |  |  | 培养资助校际交流国际学生1人、国际学历生新生1人、优秀在校国际学生54人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 校际交流学生人数 | 20 | 1 | 5 | 0.25 |  |  | 受疫情影响 |  |  |
|  |  |  | 新增学历留学生人数 | 63 | 1 | 5 | 0.08 |  |  | 受疫情影响、受学科招生调整影响 |  |  |
|  |  |  | 奖励优秀在校留学生 | 65 | 54 | 5 | 4 |  |  | 休学、退学学生不享受奖学金学费资助 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 新增学历留学生人数 | 63 | 1 | 5 | 0.08 |  |  | 受疫情影响、受学科招生调整影响 |  |  |
|  |  |  | 提高留学生培养质量 | 高中低 | 高 | 5 | 5 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 校际交流学生人数 | 20 | 1 | 5 | 0.25 |  |  | 受疫情影响 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 学历留学生招生时间 | 8 | 8 | 5 | 5 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 优秀留学生奖学金评定时间 | 3 | 3 | 5 | 5 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 非学历留学生招生时间 | 9 | 9 | 5 | 5 |  |  | 无 |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 特殊贡献奖 | 15 | 15.5 | 5 | 5 |  |  | 1名学生2021年获得特殊贡献奖0.5万元。因银行卡信息过期，未能执行，故使用2022年专款补发。 |  |  |
|  |  |  | 新增国际学生学费 | 239．1 | 6.3 | 5 | 0.13 |  |  | 受疫情影响、受学科招生调整影响 |  |  |
|  |  |  | 在校国际学生学费 | 103.1 | 69.4 | 5 | 3.37 |  |  | 休学、退学学生不享受奖学金学费资助 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 高中低 | 高 | 10 | 10 |  |  | 无 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持久度影响 | 高中低 | 高 | 10 | 10 |  |  | 无 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 国际学生满意度 | 高中低 | 高 | 10 | 10 |  |  | 无 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  | 100 | 73.16 |  |  | - |  |  |