项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-长城学者-高国华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 高国华 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910786768 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 50 |  | 50 |  | 49.618642 |  | 10 |  | 99.23% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50 |  | 50 |  | 49.618642 |  | — |  | 99.23% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目在完成采摘作业机器人基础上，实施性能实验测试，在试验测试轨道、移动种植架、采摘作业AGV平台等方面开展相关机器人作业性能的测试与实验，并进一步完善结构。 |  |  |  |  |  |  |  | 已经完成了一轮现场样机测试工作，在识别准确率、采摘动作稳定性等方面开展优化设计工作，二代样机的效果已经达到了整体目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：研究生 培养硕士研究生 |  | 2个 |  | 3 |  | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标2：性能试验 |  | 1个 |  | 1 |  | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标3：申请专利 |  | 4个 |  | 3 |  | 6 |  | 5 |  | 一篇在写，准备申报 |  |
|  |  |  |  | 指标4：学术论文 |  | 1个 |  | 1 |  | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标5：测试样机 |  | 1个 |  | 1 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：采摘效率 |  | 40秒 |  | 47.5秒 |  | 6 |  | 5 |  | 提高识别率 |  |
|  |  |  |  | 指标2：可靠性 |  | 90% |  | 92% |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：测试进度 |  | 3个月 |  | 1.5个月 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标2：持续运行 |  | 4小时 |  | 6小时 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 |  | 指标1：试验消耗 |  | 5000元 |  | 6000元 |  | 5 |  | 4 |  | 测试加长 |  |
|  |  |  |  | 指标2：电机能耗 |  | 1.5kw |  | 1.2kw |  | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：节省人工 |  | 5人 |  | 6人 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：乡村振兴 |  | 1基地 |  | 2基地 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标2：示范推广 |  | 1报告 |  | 2报告 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：绿色设计 |  | 2个方案 |  | 3方案 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：产业推广 |  | 1个企业 |  | 1个企业 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：研究生 |  | 5 |  | 6 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标2：农业基地 |  | 1 |  | 2 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |