项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-北京学者-韩晓东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩晓东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13661297002 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 95.59 |  | 10 |  | 95.59% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100 | 100 |  | 95.59 |  | — |  | 95.59% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年1月-2022年12月，项目负责人依托北京学者计划，基于固体所和“先进显微学与跨尺度材料学科创新引智基地”打造国际一流的显微学-先进材料科技创新技术平台，汇聚和培养优秀科技人才，广泛且密切地与国内外，德国、美国、日本和澳大利亚等知名高校和机构的杰出学者和专家交流合作，提升北工大电子显微学、材料学、物理学等相关领域国际影响力，产生了一系列具有国际、国内重要影响的学术成果研究成果。为北京市、京津冀地区、我国重大需求的材料提供科学技术支撑。 |  |  |  |  |  | 2022年1月-2022年12月，项目负责人依托北京学者计划，在显微学相关领域重要SCI期刊上发表研究论文29篇，其中Science，Nature communications 等；与国内知名高校和机构的研究团队合作，牵头成功申请国家重点研发计划；密切与德国、美国和澳大利亚等知名杰出学者和专家交流合作举办《求微得道》系列讲座，培养博士研究生4人，硕士研究生11人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建立固体物质原子尺度显微结构—物理性能的关联性，开发出力学性能指标优异甚至填补空白的新材料，服务于国家在耐辐照、耐氧化、耐高温材料的重大需求；在相关领域重要SCI期刊上发表研究论文；研制国际领域具有领先水平的电子显微学新技术和新方法，申请中国、美国发明专利； |  |  | 10 | 39 | 10 |  | 8 |  | 对项目成果信心不足导致偏差；今后将提高项目数量指标值 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：发表重要SCI期刊上发表研究论文 |  |  | 10 | 29 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：到2022年12月完成项目期限内的预期目标 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 指标1：产出成本 |  |  | <100万元 | 95.59 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：2022年为北京市和国家培养掌握扎实电子显微学知识并能成功应用于新材料开发的博士研究生4人，硕士研究生8人 |  |  | ≥12 | 15 | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：院系对所培养青年教师及学生培养满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |