项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-卓越青年科学家-凝聚态物理（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王立华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 1510164641 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 500 | 599.670705 |  | 246.892552 |  | 10 |  | 41.17% |  | 4.12 |
|  |  | 其中：当年政 拨款 |  | 500 | 599.670705 |  | 246.892552 |  | — |  | 41.17% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期完成： - 基于目前成熟的“应力-高温、高温-气氛、液态环境、通电环境”研究平台，开展结构金属材料，功能材料在复杂环境下结构演化的原子层次原位动态研究； - 建成卓越青年科学家项目中的四个特色课题组，进一步完善课题组的人数和结构，完成课题组的人才引进工作； - 揭示单质金属，二元合金，多元合金在应力-高温、气氛等服役环境中，结构演化的原子层次规律；制备成1-2种具有优异力学性能的金属材料；开展先进能源材料，催化材料在复杂环境下的结构演化机制研究，揭示其物理性能与结构的相关性；开展材料在液态环境下腐蚀、生长等结构演化规律研究； - 发表论文10篇，申请专利8项，培养硕士，博士共计15人。 |  |  |  |  |  | 已经完成： - 基于目前成熟的“应力-高温、高温-气氛、液态环境、通电环境”研究平台，开展结构金属材料，功能材料在复杂环境下结构演化的原子层次原位动态研究； - 建成卓越青年科学家项目中的四个特色课题组，进一步完善课题组的人数和结构，完成课题组的人才引进工作； - 揭示单质金属，二元合金，多元合金在应力-高温、气氛等服役环境中，结构演化的原子层次规律；制备成1-2种具有优异力学性能的金属材料；开展先进能源材料，催化材料在复杂环境下的结构演化机制研究，揭示其物理性能与结构的相关性；开展材料在液态环境下腐蚀、生长等结构演化规律研究； - 发表论文14篇，申请专利9项，培养硕士，博士共计15人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 国内外核心期刊发表论文数 |  |  | 10篇 | 14项 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培养硕士、博士数 |  |  | 15名 | 15名 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 申请专利数量 |  |  | 8项 | 9项 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 搭建国际一流的应力环境下材料微观结构与性能关联性研究平台 |  |  | 4项 | 4项 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 申请国家发明专利 |  |  | ≥5项 | 6项 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 申请国际发明专利 |  |  | ≥3项 | 3项 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 在Natutre或子刊，Science或子刊，或本专业顶级期刊发表论文数 |  |  | ≥3篇 | 10篇 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目申请与立项按期完成率 |  |  | 定性：高中低 | 高 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费成本 |  |  | 定性：优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 开辟“应力环境下材料微观结构与性能相关性的原位原子尺度的动态研究”新领域， 填补国际空白 |  |  | 定性：优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 组建4个国际特色的研究团队，逐渐形成可持续产出高质量成果的基地 |  |  | 定性：优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 合作单位满意度、 培养研究生满意度 |  |  | 定性：高中低 | 高 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.12 |  |  |  |