项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 北京高校研究生教育改革试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京工业大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩红桂 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13488724887 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200 | 197.5 | 194.9775 |  |  | 10 | 98.72% | 9.87 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 200 | 197.5 | 194.9775 |  |  | 10 | 98.72% | 9.87 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目落实上级文件指示，梳理技术转移专业方向研究生人才培养改革的关键环节，发挥项目组及所在单位的业务指导优势，从课程、专业实践和专项改革三个方面构建技术转移专业学位研究生教育改革框架，推动技术转移教育改革深入发展。 |  |  |  |  | 项目依据预期目标设计了技术转移课程与教材建设、技术转移专业实践运行模块和技术转移专项改革等三个建设模块，完成大部分绩效指标，经费管理规范有序，有力支撑技术转移人才培养活动，为进一步探索技术转移人才培养规律和扩大技术转移影响力提供坚实保障。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开设技术转移课程数 |  | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：技术转移专业实践报告 |  | 5 | 4 | 5 | 4 |  | 受北京疫情影响，极少数研究生未顺利开展专业实践。改进措施：进一步科学规划，提高全面统筹考虑各类因素水平 |  |
|  |  |  | 指标3：校级技术转移产学研基地 |  | 2 | 2 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标4：参与技术转移研究生教育改革的专业学位类别数 |  | 5 | 3 | 5 | 3 |  | 部分完成，电子信息、交通运输、资源与环境3个专业学位类别参与改革，其他专业学位类别部分学生以选修课形式参与改革。改进措施：进一步扩大技术转移影响力，吸引更多学位点参与 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标5：技术转移课程教育质量总结报告 |  | 定性 | 定性 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标6：技术转移人才培养和技术经纪人职业资格衔接经验总结报告 |  | 定性 | 定性 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标7：各项目及时完成率 |  | 100% | 92.11% | 10 | 9.11 |  | 受北京新冠疫情影响，综合人才培养规律，拆分的项目中92.11%的项目及时完成，部分项目未完成 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 指标8：成本控制 |  | 200万 | 194.9775万 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标9：组织开展各类技术转移实践认知活动，扩大技术转移事业影响力 |  | 定性 | 定性 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标10：提高北京地区技术转移人才培养影响力和吸引力 |  | 定性 | 定性 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标11：受益研究生满意度 |  | 大于90% | 100% | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.98 |  |  |  |