项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 学生资助-生活物价补贴 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕良 |  |  | 联系电话 | 68984786 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 734.4600 | 709.748 | 707.5200 | 10 | 99.69% | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 734.4600 | 709.748 | 707.5200 | — | 99.69% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：全面落实国家及北京市学生资助政策，体现党和政府对高校学生的关怀，目标2：保证人民享有接受教育的机会，促进教育公平，保证学生稳定的生活水平, 目标3：激励学生勤奋学习、努力进取。 |  |  |  | 2022年本项目完成了对在籍本科生的物价补助，涉及人数12073，本科生获得资助，感受到国家的关怀，保证了稳定的生活水平。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 在籍本科生得到资助 | 12379人 | 12073人得到资助 | 10 | 9.75 | 1、有部分同学休学、退学、参军入伍等原因发生学籍变动，停发补助；2、部分同学因改名、银行卡注销或一直未登记银行卡号等原因造成发放失败，未及时认领。关注发放失败群体并定时督促提醒。 |
|  |  |  | 发放本科生物价补贴 | 742.74万元 | 707.52万元 | 10 | 9.52 | 1、有部分同学休学、退学、参军入伍等原因发生学籍变动，停发补助；2、部分同学因改名、银行卡注销或一直未登记银行卡号等原因造成发放失败，未及时认领。关注发放失败群体并定时督促提醒。 |
|  |  | 质量指标 | 严格执行资助政策，使学生顺利完成学业,并激励学生勤奋学习、努力进取。 | 优良中低差 | 优 严格落实政策，程序合规，在籍正常学之内本科学生均收到补贴 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 学籍核对确认后，学生资助中心组织登记卡号及发放工作。 | 优良中低差 | 优 按月发放至学生本人银行卡中 | 10 | 9 | 上级拨款2月到账，1月份的补贴在2月份发放 |
|  |  | 成本指标 | 严格执行项目预算 | ≤742.74万元 | 707.52万元，支出在预算范围内 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效 果 指 标 | 社会效益指标 | 保证学生稳定生活水平 | 优良中低差 | 优 物价补贴维持学生稳定生活水平 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 保证人民享有接受教育的机会，促进教育公平 | 优良中低差 | 优 帮助学生顺利完成学业 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 激励学生勤奋学习、努力进取，成为国家建设的人才 | 优良中低差 | 优 激励学生成为国家建设的人才 | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生得到资助满意度 | ≥95% | 100%满意 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.24 |  |