项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 学生资助—高校家庭困难学生饮水、洗澡、电话补助、伙食补贴 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕良 |  |  | 联系电话 | 68984786 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 22.5700 | 20.9050 | 20.9050 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 22.5700 | 20.9050 | 20.9050 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 年度目标：目标1：全面落实国家及北京市学生资助政策，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，目标2：保证人民享有接受教育的机会，促进教育公平，使家庭经济困难学生顺利完成学业, 目标3：激励学生勤奋学习、努力进取。 |  |  |  | 2022年本项目完成了对家庭经济困难学生应助尽助，保障了1130名家庭经济困难学生收到了饮水洗澡电话补，在各方面资助政策的保障下，贫困学生勤勉自强，获得国家级、市级、校级奖项累计700余人,达到资助育人的效果。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生得到资助 | 1220名家庭经济困难学生得到资助 | 1130人得到资助 | 10 | 9.26 | 因为每年按照自然年预算，但是家庭经济困难认定是以学年为单位，每年招生在各省份的计划不确定，对家庭经济困难学生数量也无法精准预测。 |
|  |  |  | 发放饮水洗澡电话补贴 | 22.57万元 | 20.9050万元 | 10 | 9.26 | 因为每年按照自然年预算，但是家庭经济困难认定是以学年为单位，每年招生在各省份的计划不确定，对家庭经济困难学生数量也无法精准预测。 |
|  |  | 质量指标 | 合规性 | 高中低 | 高 严格按照制度执行，发放程序合规，没有一名学生因经济困难辍学 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 家庭经济困难学生认定后，学校组织学院评定及发放工作。 | 优良中低差 | 优 2022年10月足额一次性发放 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 严格执行项目预算 | 22.57万元 | 支出控制在预算内，20.9050万元 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 激励学生勤奋学习、努力进取，成为国家建设的人才。 | 优良中低差 | 优 学生受到激励，成为国家建设的人才。 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 保证人民享有接受教育的机会，促进教育公平。 | 优良中低差 | 优 使家庭经济困难学生顺利完成学业, | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生得到资助 | 100%满意 | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.52 |  |