项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-良乡校区（教学区）低压电力改造（滚动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工商大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁克勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15901390999 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1591.847393 | 1591.847393 |  | 1479.883029 |  | 10 |  | 93% |  | 9.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1591.847393 | 1591.847393 |  | 1479.883029 |  | — |  | 93% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目2021年度内完成项目招标、合同签订、设备排产以及部分土建施工，剩余部分2022年完成。切实改善良乡校区办学条件，解决用电安全隐患，实现科学调配和充分利用学校电力资源，填补教学科研用电缺口，充分发挥国有资产应有效用。 |  |  |  |  |  | 年内完成了土建施工、电缆敷设、设备安装、系统调试等全部工程建设内容，通过竣工验收并完成审计结算，切实改善良乡校区办学条件，解决用电安全隐患，实现科学调配和充分利用学校电力资源，填补教学科研用电缺口，充分发挥国有资产应有效用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采购教学区1号、2号开闭站通往文科实践中心、文一楼、工一楼等部分楼宇配电室的低压馈线柜、电容柜数量 |  |  | 91 | 95 | 5 |  | 5 |  | 正向偏离指标原因分析：地下管线施工实际开挖后，根据现场实际情况优化实施方案，节约建设成本，在总体绩效目标完成、完全满足设计使用需求的前提下做出调整。 整改措施：在未来项目中进一步细化前期工作，最大限度确保实施方案的准确度。 |  |
|  |  |  | 指标2：新增开闭站到到文科实践中心、文一楼、工一楼等楼宇配电室的低压电缆长度 |  |  | ≤12000余米 | 11572.15米 | 5 |  | 4.9 |  | 偏差原因：根据现场地下管线实际开挖情况进行了方案优化，节约时间和造价投入。 改进措施：进一步最大限度细化前期工作。 |  |
|  |  |  | 指标3：敷设路径管道、排管米数 |  |  | ≤750米 | 750米 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：新建直通井、转角井等电力管井数量 |  |  | 15座 | 22座 | 5 |  | 5 |  | 正向偏离指标原因分析：地下管线施工实际开挖后，根据现场实际情况优化实施方案，节约建设成本，在总体绩效目标完成、完全满足设计使用需求的前提下做出调整。 整改措施：在未来项目中进一步细化前期工作，最大限度确保实施方案的准确度。 |  |
|  |  |  | 指标5：新建监控能源统计系统数量 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标6：新建火灾监控系统数量 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程质量达到设计及施工验收规范要求，符合电力施工行业标准，实现安全节能供电，完全满足用电单位使用需求，彻底解决文科实践中心、文一楼、工一楼等楼宇用电缺口。 |  |  | 优良中低差 | 优 项目施工达到规范要求，质量合格。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 第一阶段：项目调研、工程测算，2021年1月-4月； 第二阶段：项目招标，2021年5月-10月； 第三阶段：项目施工、验收、投入使用，2021年11月-2022年9月 |  |  | 优良中低差 | 优 项目按计划完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制在2274.067393万元以内。 |  |  | ≤2274.067393万元 | 2162.103029万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 严格执行项目预算，厉行节约，年度投资成本控制在1591.847393万元以内 |  |  | ≤1591.847393万元 | 1479.883029万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为学校全面落实疏整促提供基础保障条件，填补教学科研用电缺口，为人才培养提供有力保障。 |  |  | 优良中低差 | 优 积极落实疏整促要求，提供更稳定的用电环境 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：项目符合国家环保、节能要求。 |  |  | 优良中低差 | 优 项目符合国家环保、节能要求 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可以持续使用15年以上。 |  |  | ≥15年 | ≥15年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学生满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：教师满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.2 |  |  |  |