项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-北京高校科技创新发展报告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙永波 |  |  | 联系电话 | 13671099889 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 43.5275 | 27.9525 | 27.92066 | 10 | 99.89% | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 43.5275 | 27.9525 | 27.92066 | — | 99.89% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成北京地区高校科技发展报告。通过系统梳理北京市高校科技发展基本状况和典型特征，了解北京高校科研数据分部特征以及科研项目实施状况与效果，提出全面科学的对策建议。 |  |  |  | 完成北京高校科技创新发展报告 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成北京地区高校科技发展报告份数 | 1 | 1 | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 高质量撰写 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 2022年1-6月：完成专题调研；2022年7-12月：撰写研究报告；2022年12月31日前：完成研究报告。 | 优良中低差 | 优 2022年12月31日前完成 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制 | 45万元以内 | 未超过45万元 | 15 | 15 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为北京教委在科技发展决策方面提供建议和对策 | 优良中低差 | 优 系统全面的提出了咨询建议 | 20 | 20 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 北京市教育委员会满意度 | >95% | 98% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.99 |  |