项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 学生资助—研究生国家助学金 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 毛新述 |  |  | 联系电话 | 68984877 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 2399.4 | 2399.4 | 2399.4 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 2399.4 | 2399.4 | 2399.4 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 依据经费支持，做好研究生国家助学金的发放工作，保证公平、公开、公正，为缓解研究生在校期间经济压力提供一定支持。 |  |  |  | 按照阶段进度,落实工作方案。按照月份和硕士博士的金额要求，及时发放到每位研究生，共发放3294人，共发放2399.4万元奖学金。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放学业奖学金人次 | 3294人 | 3294人 | 12.5 | 12.5 | 无 |
|  |  |  | 发放学业奖学金金额 | 2399.4万 | 2399.4万 | 12.5 | 12.5 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 第一阶段（2021年10月至12月）制定完善我校研究生国家助学金方案.第二阶段（2022年1月至12月）落实国家助学金方案工作。第三阶段（2022年12月）项目总结，开展调查，对国家助学金绩效进行评价。 | 优良中低差 | 优 第一阶段（2021年10月至12月）制定完善我校研究生国家助学金方案.第二阶段（2022年1月至12月）落实国家助学金方案工作。第三阶段（2022年12月）项目总结，开展调查，对国家助学金绩效进行评价。 | 12.5 | 12.5 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 严格执行项目预算 | ≤2399.4万元 | 2399.4万元 | 12.5 | 12.5 | 无 |
|  |  | 社会效益 指标 | 学校科研成果水平提高 | 高中低 | 高 研究生科研成果水平提高 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 学生的就业竞争力提高 | 高中低 | 高 学生能力提升，就业竞争力提高 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 学生的综合素质提高 | 高中低 | 高 学生的综合素质提高 | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 | ＞80% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |