项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 高水平人才交叉培养计划—外培计划 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京工商大学 | | |
| 项目负责人 | | 曹显兵 | | | 联系电话 | 68984646 | | |
| 项目资金  （万元） | |  | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 594.57 | 407.246764 | 407.246764 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | 594.57 | 407.246764 | 407.246764 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 选派20名2020级高考招生计划外培学生，并遴选20名2020级优秀的在校本科生开展境外访学活动，落实北京市属高校与海（境）外名校双方共同培养优秀学生的“外培计划”，探索学生境外培养新机制，更好地推进北京地区高等教育综合改革，并服务于经济社会发展需求。 | | | | 实际选派12名2021级高考招生计划外培学生，并遴选7名20级优秀在校本科生开展境外访学活动，是北京市属高校与海（境）外名校双方共同培养优秀学生的“外培计划”，为共计26名外培学生支付本学年学费，为19名外培学生（20级+21级）支付赴爱尔兰的机票费，为17名19级外培学生支付回国机票费。探索学生境外培养新机制，更好地推进北京地区高等教育综合改革，并服务于经济社会发展需求。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 获得良好的海外访学经历的优秀的在校本科生人数 | 40 | 26 | 10 | 7 | 由于疫情原因，很多学生和家长选择退出外培计划，随着疫情的结束，退出人数会明显减少。 |
| 质量指标 | 40名本科生修满爱尔兰考克大学的访学学分，国外留学院校给予我校40名本科生肯定性评语。 | 40 | 26 | 20 | 18 | 由于疫情原因，很多学生和家长选择退出外培计划，学生数量减少了，但是肯定性评语获得率还是100%。 |
| 时效指标 | 第一阶段（2022年3月—2022年7月）：成立项目领导小组，制定项目实施具体计划；完成遴选推荐工作，组织学生办理境外高校的申请、签证等事宜。 第二阶段（2022年8月—2024年5月）：为出国、回国学生购买机票。第三阶段（2024年7月—2024年9月）：外培学生完成学习归国. | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤594.57万元 | 407.246764万元 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 本项目可以使40名本科生在学业、能力、综合素质等方面受益。 | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 | 无 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 受益单位师生和相关的社会公众的满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |