项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-整促改落地项目-马克思主义学院整建制搬迁设备购置 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京工商大学 | | |
| 项目负责人 | | 王鲁娜 | | | 联系电话 | 81353371 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 81.253680 | 81.19048 | 81.1904 | 10 | 99.99% | 9.99 |
| 其中：当年财政  拨款 | 81.253680 | 81.19048 | 81.1904 | — | 99.99% | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成所有教室、科研用房和配套设施的改造、更新，最终满足保证马克思主义学院所有本科生、研究生的各项特色、创新教学活动，以及教师从事高水平科研活动的需求。 | | | | 完成所有教室、科研用房、办公用房和配套设施的改造、更新，最终满足保证马克思主义学院所有教职工、研究生的各项特色、创新教学、管理工作，以及教师从事高水平科研活动的需求。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：家具数量 | 新购置家具442件 | 新购置家具442件 | 5 | 5 | 无 |
| 指标2：设备数量 | 设备36件 | 设备36件 | 5 | 5 | 无 |
| 质量指标 | 办公质量提高教学科研工作的环境舒适度和效率 | 优良中低差 | 优  100% | 5 | 5 | 无 |
| 教学质量提升教学效果 | 优良中低差 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 科研质量科研成果数量上升 | 优良中低差 | 优  获批阐释研究二十大精神省部级项目4项，发表三报一刊和主流媒体文章16篇 | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 第一阶段：2022年3-4月，完成项目内设备的招标、采购。 第二阶段：2022年5-6月，完成设备安装、调试、家具入场。 第三阶段：2022年7月，完成项目验收，各项设备投入使用按计划完成 | 优良中低差 | 优  第一阶段：2022年6月完成项目内设备的招标、采购。 第二阶段：2022年9月，完成设备安装、调试、家具入场。 第三阶段：2022年10月，完成项目验收，各项设备投入使用按计划完成 | 5 | 4.9 | 由于疫情封校，影响了各阶段执行时间稍有推迟。 |
| 成本指标 | 预算控制 | 不超过81.25368万元 | 优  实际成本81.1904万元 | 5 | 5 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升学科影响力 | 优良中低差 | 优  入选了北京市重点建设马克思主义学院，学科评估C-。 | 5 | 5 | 无 |
| 落实疏解任务 | 优良中低差 | 优  2022年完成学院搬迁 | 5 | 5 | 无 |
| 提升学生培养质量 | 优良中低差 | 优  满足全校本硕博1.5万多名学生思政课需要，以及全体马克思理论专业研究生44人的培养及教学科研需要。 | 5 | 5 | 无 |
| 生态效益  指标 | 对周边环境不产生不良影响 | 优良中低差 | 优  对周边环境无不良影响 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 持续工作时间 | 能够持续工作至少6年以上 | 优  能够持续工作至少6年以上 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 教师满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 学生满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.89 |  |