项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 学生资助—本专科生国家助学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工商大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕良 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68984786 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 418.1000 |  | 403.9280 | 403.9280 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 418.1000 |  | 403.9280 | 403.9280 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：目标1：全面落实国家及北京市学生资助政策，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，目标2：保证人民享有接受教育的机会，促进教育公平，使家庭经济困难学生顺利完成学业, 目标3：激励学生勤奋学习、努力进取。 |  |  |  |  |  | 2022年本项目完成了对家庭经济困难学生应助尽助，保障了1111名家庭经济困难学生在校期间的正常学习生活，在助学金的保障下，贫困学生勤勉自强，获得国家级、市级、校级奖项累计700余人，达到资助育人的效果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生得到资助 |  | 1220名家庭经济困难学生得到资助 |  | 1111名困难生得到资助 | 10 |  | 9.11 |  | 因为每年按照自然年预算，但是家庭经济困难认定是以学年为单位，每年招生在各省份的计划不确定，对家庭经济困难学生数量也无法精准预测。同时有19名经济困难退役士兵发放退役士兵助学金，不再发放本专科生国家助学金. |  |
|  |  |  | 发放本专科生国家助学金 |  | 418.1万元 |  | 403.928万元 | 10 |  | 9.66 |  | 因为每年按照自然年预算，但是家庭经济困难认定是以学年为单位，每年招生在各省份的计划不确定，对家庭经济困难学生数量也无法精准预测。同时有19名经济困难退役士兵发放退役士兵助学金，不再发放本专科生国家助学金. |  |
|  |  | 质量指标 | 合规性 |  | 优良中低差 |  | 优 严格落实政策，程序合规，没有一名学生因家庭经济困难辍学 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年1月-6月：助学金一等450名（450元/人/月），助学金二等770人（280元/人/月）,累计发放金额250.86万元；2022年9月-12月：助学金一等450名（450元/人/月），助学金二等770人（280元/人/月）；累计发放金额418.1万元。 |  | 优良中低差 |  | 优 除1月助学金在2月份发外，其他均按月足额发放。 | 10 |  | 9 |  | 上级拨款2月到账，1月份的助学金在2月份上级拨款到账后和2月份的助学金一起发放 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格执行项目预算 |  | ≤418.1万元 |  | 支出小于418.1万元，在库的1111名困难生得到资助 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效 果 指 标 | 社会效益指标 | 保证人民享有接受教育的机会，促进教育公平。 |  | 优良中低差 |  | 优 使家庭经济困难学生顺利完成学业 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 激励学生勤奋学习、努力进取，成为国家建设的人才 |  | 优良中低差 |  | 优 很多家庭经济困难学生回到西部家乡、参军入伍，成为国家建设的栋梁之才 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生得到资助 |  | ≥95% |  | 100%满意 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.77 |  |  |  |