项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-青年拔尖 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 录驰冲 |  |  | 联系电话 | 68984575 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 49.1839 | 47.839835 | 47.381215 | 10 | 99.04% | 9.90 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 49.1839 | 47.839835 | 47.381215 | — | 99.04% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.培养青年拔尖人才15名，支持其开展科研、学术活动。2.拟发表论文13篇，投稿国际期刊论文及撰写调查报告9篇，申请国家发明专利1项，培养研究生14名 |  |  |  | 培养青年拔尖人才15名,已发表论文33篇，论文发表在核心期刊及以上的比100%，申请国家发明专5项，培养学生20名。有效提高相关学科教学水平和项目入选者的科研水平和整体竞争力。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | 13 | 33 | 5 | 5 | 获得支持的青年教师科研能力和水平显著提升，发表论文数量超过预期。 |
|  |  |  | 申报国家发明专利 | 1 | 5 | 5 | 4 | 为上级落实科技成果转化目标，老师在完成项目目标之余积极申报专利 |
|  |  |  | 参加学术会议 | 5 | 4 | 5 | 4 | 因疫情原因，未能出差参加国内外的学术会议，计划2023年全部补齐 |
|  |  |  | 投稿国际期刊论文、调查报告 | 9 | 9 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 培养研究生 | 14 | 20 | 5 | 5 | 随着青年教师职称晋升，获得了带研究生的资格，培养学生人数增多 |
|  |  | 质量指标 | 新增设备通过专家验收率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 研究成果验收通过率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 论文发表在核心期刊及以上的比例 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 年度进度严格按照计划 | 优良中低差 | 优100% | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤50万 | 47.381215万 | 5 | 5 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 学科在全国的影响力增强 | 优良中低差 | 优 取得的阶段性成果助力相关学科在全国的影响力提高，其中我校工程学科进入ESI排名世界前1%行列。 | 7 | 7 | 无 |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目入选者科研能力 | 优良中低差 | 优 入选者科研能力提升，项目的支持提升多名青年教师的科研创新能力和研究水平，发表了多篇SCI、EI等高水平论文，并且有多名教师获得了更高的专业技术职务。 | 7 | 7 | 无 |
|  |  | 社会效益指标 | 培养学生的专业水平综合素质 | 优良中低差 | 优 项目由导师所指导的学生一起参与研究，学生不断加深对专业知识的运用能力，培养了独立思考、自主学习的优秀品质。以项目为背景，以时间结点为约束，以完成个人所承担的模块为目标，无形中给学生提供了自主学习的动力和源泉。学生克服学术难题，勇于创新研究。提出新方法、新思路，得出新方案、新观点、新结论，并将其研究成果。以学术论文的形式反映出来。 | 7 | 7 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 | ＞95% | 100% | 6 | 6 | 无 |
|  |  |  | 教师满意度 | ＞95% | 100% | 7 | 7 | 无 |
|  |  |  | 项目主管单位满意度 | ＞95% | 100% | 6 | 6 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.90 |  |