项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-卓越青年科学家 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张玉玉 |  |  | 联系电话 | 15001349082 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 500 | 500 | 310.83767 | 10 | 62.16% | 6.22 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 500 | 500 | 310.83767 | — | 62.16% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 青年骨干教师、研究生等参加国内重要学术会议及调研5人次以上，发表科研论文10篇以上。培养研究生5人以上。 |  |  |  | 青年骨干教师、研究生等参加国内重要学术会议及调研10人次，发表科研论文15篇，培养研究生5人。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表科研论文 | 10篇以上 | 15篇 | 12.5 | 12.5 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 文章发表在核心及以上级别期刊上 | 优良中低差 | 优 3篇EI、12篇SCI | 12.5 | 12.5 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 2022.01-2022.12 完成所有的年度指标 | 优良中低差 | 优 到2022年12月31日已完成所有的年度指标。 | 12.5 | 12.5 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在总预算（500万元）内 | 500万元以内 | 310.83767万元 | 12.5 | 12.5 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 培养风味化学与健康领域的创新团队，提升我国及北京市的食品风味与健康保障建设水平，在专利转化及形成的相关产品产生的新增销售额预计超过500万元。 | 产生的新增销售额预计超过500万元。 | 2022年7月获批了中国商业联合会味科学重点实验室，授权发明专利3项 在专利转化及形成的相关产品产生的新增销售额超过200万元。 | 10 | 4 | 部分专利已授权暂未投入使用，预计2023年推进与企业洽谈合作进程，增加外出企业调研频率，将已授权的专利全部投入生产使用，完成全部专利转化并形成相关产品，创造更高的销售额。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升我国食品风味分析及健康保障的技术水平及创新能力，促进我国传统食品工业的科技进步，为社会输送更多食品风味方面的高水平人才。 | 优良中低差 | 优 通过不断完善实验室软硬件设施，强化食品风味领域科研条件，在提高食品风味品质的同时，提升食品的安全和营养品质，建设北京市一流、全国领先的食品风味科研及转化平台，培养并输出该领域高层次人才，更好地服务于社会。 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 生态效益 指标 | 提升我国食品工业的三废治理、节能减排等，保护环境，促进循环经济发展。 | 优良中低差 | 优 相关技术帮助企业提升生产效率，降低了成分和能耗。 | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 成果应用单位的满意度。 | 90%以上 | ≥90%以上 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.22 |  |