项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-整促改落地项目-外国语学院整建制搬迁设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘影 |  |  | 联系电话 | 68985961 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 114.2763 | 60.0206 | 60.0206 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 114.2763 | 60.0206 | 60.0206 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：根据学校部署，实现外语学院搬迁计划，购置必须的行政教学设备，保障行政教学以及科研工作顺利开展。 目标2: 改善学生英语试验教学环境，需要更换部分实验室家具。 |  |  |  | 目标1：已经完成学院搬迁，保障行政教学和科研工作开展。 目标2：因学校对文三楼的规划发生变化，涉及部分实验室家具未进行更新置换。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：教学设施数量 | 879 | 286件教学家具(专任教师使用 家具)、1套功放设备、2套触控一体机、7台式机已经采购 | 5 | 1.63 | 因学校对文三楼的规划发生变化，导致整建制搬迁设备购置项目中的语音实验室定制学生桌和静电地板无法按照批复预算执行。整改措施：统筹协调项目方案，提前做好项目科学规划，减少因客观原因，导致预算无法执行的情况。 |
|  |  |  | 设备数量 | 394 | 全部采购 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备家具验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：设施运行正常率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 阶段性目标：第一阶段：2022年3月至7月，项目准备阶段；第二阶段7至10月，设备购置阶段；第三阶段：10月至12月，项目施工阶段。待财政资金落实到位后即启动招投标程序，2022年下半年完成施工投入使用并产生效益。按计划执行 | 优良中低差 | 优 2022年12月前完成项目支出（完全符合项目申报书中计划时间推动项目完成） | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | 控制在114.2763以内 | 项目支出额度为60.0206万元，未超额 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 为外国语学院所有师生提供教学科研保障，提升学院教学质量和科研水平，提高学生的专业水平和综合素质。 | 优良中低差 | 优 已经实现整建制搬迁，服务北京市社会发展，满足全校1万余名本科生大学英语教学需求。满足语言类专业学生388人以及专任教师62人的科研与教学需求。建立2个科研平台，发表高水平论文多篇 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 社会效益 指标 | 为培养全面复合型人才服务，扩大学院学科和专业的影响力 | 优良中低差 | 优 预计未来三年可以培养约400名本、硕毕业生。可以满足师生教学、办公以及科研需求，确保68名教职工都有自己的工位。建立2个科研平台，发表高水平论文多篇。建立2个科研平台，发表高水平论文多篇。 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 生态效益 指标 | 为培养全面复合型人才服务，扩大学院学科和专业的影响力 | 优良中低差 | 优 预计未来三年可以培养约400名本、硕毕业生。确保每名教职工都有自己的工位，最大化利用空间，从而节约用房用地。建立2个科研平台，发表高水平论文多篇。 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 新增设备设施持续使用6年以上 | 优良中低差 | 优 可以确保设备家具持续使用6年以上。 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90 | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 教师生满意度 | ≥90 | 97% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.63 |  |