项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-整促改落地项目-电商与物流学院搬迁设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 莫立坡 |  |  | 联系电话 | 68984425 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 100.043 | 99.383 | 99.383 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 100.043 | 99.383 | 99.383 | — | 100% | — |
| % |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成所有办公和实践活动用房和配套设施的改造、更新，最终满足电商与物流学院教师从事教学科研活动的需求。 |  |  |  | 已完成良乡校区文二楼A2座办公场所和配套设施的改造和配置，满足了电商与物流学院办公、学术交流和学生活动的需求。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：家具数量 | 419 | 新增各类家具（包括桌椅书柜等）419个 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 指标2：设备数量 | 85 | 新增各类设备85个 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设施设备验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 指标2：设施运行正常率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 严格按进度计划完成，2022年6月完成招标，10月完成设备安装、调试，11月完成验收，各项设备投入使用。 | 优良中低差 | 优 项目按计划完成 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 控制成本 | 控制成本不超过100.043万元 | 实际成本99.383万元 | 5 | 5 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：落实疏解任务 | 优良中低差 | 优（2022年完成学院搬迁任务） | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 指标2：服务北京市社会发展，满足1000名学生培养和教学科研管理需要 | 优良中低差 | 优（学院良乡校区现有936学生，包括本科生811人和研究生125人。满足学生培养和教学科研管理需要） | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 指标3：学院学术成果数量提升10% | 优良中低差 | 优（学院教师在2022年发表的高水平论文数量，相比2021年提升了17.6%） | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 生态效益 指标 | 对周边环境不产生不良影响 | 优良中低差 | 优（对周边环境不产生不良影响） | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 能够持续工作至少六年以上 | 优良中低差 | 优（能够持续工作至少六年以上） | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 | 学生满意度90%以上 | 学生问卷调查满意度99% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 教师满意度 | 教师满意度90%以上 | 教师问卷调查满意度100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |