项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流-北京市外国留学生“一带一路”奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 贺冬萌 |  |  |  | 联系电话 | 68984432 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 25 | 25 |  | 25 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 25 | 25 |  | 25 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2021-2022学年，根据我校2021计划目标及留学生规模的实际增长速度，我校计划外国留学生中硕博研究生占比达到55%以上，重点是继续巩固和扩大英文授课的硕士研究生和博士研究生专业的招生。 |  |  |  |  | 2022年秋季学期在校生共234人，其中本科61人，硕士91人，博士82人。硕博比例达到73.9%，完成情况超过预期目标。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 硕博研究生占比 |  | ≥55 | 73.9% | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 建立健全学校博士、硕士、本科生、语言生和进修生各层次全覆盖的留学生教育教学体系，着力招收和培养高层次博士、硕士留学生，开发、打造品牌英文授课专业和项目，促进学校留学生学历教育整体水平提升 |  | 优良中低差 | 优 硕博学生数占所有学历生比重上升。 2021年度硕博研究生占总学历生比为70.2%，2022年度硕博研究生占总学生比为73.9%。为学校吸引了高层次的博士、硕士留学生，提高留学生学历教育的整体水平。 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 2022年全年完成该项目，共分4个阶段： 1. 2022年1-6月受理奖学金申请材料； 2. 2022年6-7月进行奖学金评审； 3. 2022年7-8月通知获奖学生； 4. 2022年11月底前发放奖学金。 |  | 优良中低差 | 优 4个阶段工作全部在预计项目进度内完成 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 严格执行项目预算，总成本控制 |  | ≤25万元 | 25万元 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 社会效益 指标 | 为学校吸引了高层次的博士、硕士留学生来校学习，提高留学生学历教育的整体水平，培养知华友华爱华的校友，起到了宣传中国、宣传北京、宣传首都教育和我校的积极作用。 |  | 优良中低差 | 优 硕博学生数占所有学历生比重上升。 2021年度硕博研究生占总学历生比为70.2%，2022年度硕博研究生占总学生比为73.9%。为学校吸引了高层次的博士、硕士留学生，提高留学生学历教育的整体水平。 | 15 | 15 | 无 |
|  |  |  | 成功资助来华留学生在我校学习。 |  | 优良中低差 | 优 成功资助北京市政府奖学金生学费 | 15 | 15 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |