|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 学生资助-生活物价补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京服装学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 江建 | | | 联系电话 | 64286852 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 407.100000 | 386.354000 | 386.354000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 407.100000 | 386.354000 | 386.354000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 用于足额发放学生生活物价补贴。本科生6125人，定额600 | | | | | 完成全日制本科生全年物价补贴发放。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 6125人 | ≥100人/年 | 非师范生：6005人；师范生：200人；标准为0.06/0.2 | 15 | 13 | 年度指标值中人数为根据上一年，即项目申报时在校生人数测算，实际项目执行自然年招生人数、休学、复学人数均有变化，因此人数略有不同 | | |
| 质量指标 | 足额发放 | 优良中低差 | 银行卡足额发放 | 15 | 15 | 无 | | |
| 时效指标 | 每月按时发放，每年发放10个月 | 10月 | 每月按时发放，全年发放10个月 | 10 | 10 | 无 | | |
| 成本指标 | 控制预算 | 394.12万元 | 386.354万元 | 10 | 8 | 年度指标值中人数为根据上一年，即项目申报时在校生人数测算，实际项目执行自然年招生人数、休学、复学人数均有变化，因此人数略有不同。此外，大四年级6月份毕业，因此当年毕业年级下半年不在发放此补助，因此产生一定结余。 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高 | ≥100元/年 | 减轻在校学生生活负担，保证学生顺利完成学业。达到资助育人成效。 | 30 | 27 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升，今后申报项目应具体量化效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 100元/年 | 受助对象满意度100% | 10 | 8 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **91** |  | | |