|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 教师队伍建设-长城学者 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京服装学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 李瑞君 | | | 联系电话 | 13901127176 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 14.878800 | 14.000000 | 14.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.878800 | 14.000000 | 14.000000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度目标：发表学术论文4篇，出版著作1部，设计作品2套（需要制作多个模型、打印展板、作品集和展览制作） | | | | | 发表学术论文6篇，出版著作3部，设计作品3套。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 发表学术论文 | ≥4篇 | 6 | 5 | 5 | 无 | | |
| 出版著作 | ≥1部 | 3部 | 5 | 5 | 无 | | |
| 完成系列设计作品 | ≥2套 | 3 | 5 | 5 | 无 | | |
| 质量指标 | 发表学术论文、出版著作 | 优良中低差 | 认定的核心期刊发表、出版著作在中国建筑工业出版社出版 | 15 | 13 | 质量指标填写需具体量化，避免太过笼统 | | |
| 时效指标 |  |  | 2022年完成 | 10 | 9 | 申报项目规范填写时效指标 | | |
| 成本指标 | 成本控制 | 15万元 | 14万 | 10 | 9 | 项目经费实际执行有结余上交；改进措施：提高预算申报的精准度 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 培养研究生 | 12人 | 已毕业4人，8人在读 | 30 | 26 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升，今后申报项目应具体量化效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与服务社会的活动 | 优良中低差 | 参与服务社会的活动满意 | 10 | 8 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90** |  | | |