|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 国际合作与交流-北京市外国留学生奖学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京服装学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 张葳 | | | 联系电话 | 64288129 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 177.000000 | 177.000000 | 177.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 177.000000 | 177.000000 | 177.000000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 该项目的设立和实施，对我校高端来华留学生规模的扩大与质量的提升均起到了非常积极的作用。不仅为留学生提供了继续深造的机会，同时也起到了提升层次、稳定生源的作用，为实现来华留学生教育事业的全面协调可持续发展创造了有利的平台和条件。 | | | | | 通过本项目的实施，在稳定招生的基础上，努力提高留学生生源质量和学历层次；继续开发境内外留学生招生基地，改善和优化我校留学生国别结构。本项目达到了激励先进、鼓励后进的效果，提高了在校留学生的专业水平和整体素养，吸引了更多留学生到我校学习进修。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 艺术类硕士留学生新生数量 | 10人 | 艺术类硕士留学生0人/0万元 | 3 | 0 | 受疫情影响，硕士招生未达到预期目标。 | | |
| 艺术类本科生留学生新生数量 | 20人 | 艺术类本科生留学生新生14人/50.4万元 | 3 | 2 | 虽招生人数未达到预期，但新生均为艺术类专业学生，学费为3.6万元/年 | | |
| 非艺术类本科留学生新生数量 | 10人 | 非艺术类本科留学生新生0人/0万元 | 3 | 0 | 受疫情影响，非艺术类专业招生未达到预期目标。 | | |
| 研究生留学生老生奖学金 | 9人 | 研究生留学生老生6人/21.6万元奖学金 | 3 | 2 | 受疫情及线上课影响，部分学生申请休、退学。 | | |
| 本科生留学生老生奖学金 | 30人 | 本科生留学生老生36人/105万元奖学金 | 3 | 2 | 获奖学生大部分为艺术类专业学生，学费为3.6万元/年 | | |
| 质量指标 | 留学生培养标准 | 优良中低差 | 按照中央高校标准 | 15 | 15 | 无 | | |
| 时效指标 | 产出进度指标 | 10月 | 2022年10月完成奖学金评选,11月公示名单并完成奖学金发放 | 10 | 9 | 受疫情及线上教学等因素影响，奖学金评选及发放时间顺延至10-11月，且进度指标设置时年度填写错误，应为2022年 | | |
| 成本指标 | 产出成本指标 | 成本控制为177万元 | 177万元 | 10 | 10 | 无 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步扩大我校留学生规模和提升质量，优化国别，扩大我校在国际上的影响力。 | 优良中低差 | 进一步扩大我校留学生规模和提升质量，优化国别，扩大我校在国际上的影响力 | 15 | 13.5 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升，今后申报项目应具体量化效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | 在一定时期内发挥影响10年 | 优良中低差 | 在一定时期内发挥影响10年 | 15 | 13.5 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升，今后申报项目应具体量化效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得奖学金的留学生满意度 | 优良中低差 | 获得奖学金的外国留学生满意度100% | 10 | 8 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **85** |  | | |