|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 学生资助-研究生国家助学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京服装学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 江建 | | | 联系电话 | 64288170 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 963.200000 | 904.550000 | 807.590000 | 10 | 89.28% | 8.93 |
| 其中：当年财政拨款 | | 963.200000 | 904.550000 | 807.590000 | 10 | 89.28% | 8.93 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 全年按时发放助学金，通过助学金发放减轻所有家庭经济困难学生的经济负担，保证困难学生顺利完成学业。完成年度研究生等助学工作。工作。 | | | | | 依据上级文件精神，在我校研究生国家助学金评定办法指导下按时、按要求完成相关工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 研究生 | 1286人 | 1321人 | 7.5 | 6.5 | 年度指标值是报预算时根据上一学年学生人数进行测算的，实际完成值的学生人数则是根据本学年实际入学、在校全日制学生人数进行评审、发放，会有一定的浮动和偏差。 | | |
| 博士生 | 42人 | 29人 | 7.5 | 6 | 年度指标值是报预算时根据上一学年学生人数进行测算的，实际完成值的学生人数则是根据当学年实际入学、在校全日制学生人数进行评审、发放，会有一定的浮动和偏差。 | | |
| 质量指标 | 发放额度 | 优良中低差 | 按照相关标准足额发放，发放至学生本人银行卡中 | 15 | 15 | 无 | | |
| 时效指标 | 批复后按期发放 | 优良中低差 | 每月中下旬完成助学金发放，严格按照相关规定完成发放 | 10 | 10 | 无 | | |
| 成本指标 | 控制预算 | 963.2万 | 807.59万 | 10 | 8 | 我校研究生国家助学金实行全日制学生全覆盖，每月中下旬发放，且需根据研究生学籍动态进行调整，如休学、复学等。另我校硕士研究生学制为2.5年，每年一月份有一个年级学生毕业，故3-7月共为两个年级学生发放研究生国家助学金。 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 达到资助育人成效 | 优良中低差 | 助力研究生安心科研，营造良好学术氛围；补助研究生基本生活支出；吸引更优质生源，促进研究生培养质量的提高 | 30 | 26 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升，今后申报项目应具体量化效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度学生 | 100% | 满意度学生100% | 10 | 8 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **88.43** |  | | |