|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 学生资助-本专科生国家助学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京服装学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 江建 | | | 联系电话 | 64286852 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 272.800000 | 254.108000 | 252.740000 | 10 | 99.46% | 9.95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 272.800000 | 254.108000 | 252.740000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 全年按时足额发放10个月助学金，通过助学金发放减轻所有家庭经济困难学生的经济负担，保证困难学生顺利完成学业 | | | | | 2022年全年共发放本科国家助学金252.74万元，项目结余20.06万元（已上缴），项目执行率为92.56%。 2022年本项目严格按照北京市学生资助相关政策开展评审工作，项目经费支出严格按照相关财务制度执行，专款专用，全部用于资助本科家庭经济困难学生，资助覆盖面达100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 人数 | 900人 | 上半年：一等253人，二等522人；下半年：一等215人，二等495人 | 7.5 | 6.5 | 2022年此项目实际批复272.8万元，实际批复一等256人，二等526人，产生结余原因为助学金评定人数按照学年确定，因此上半年与下半年实际认定困难生且享受助学金人数不一致 | | |
| 标准 | 一等：4500元/人/年；二等：2800元/人/年 | 一等：4500/人/年；二等：2800/人/年 | 7.5 | 7.5 | 无 | | |
| 质量指标 | 发放方式 | 优良中低差 | 发放方式为银行卡，发放额度为足额发放 | 15 | 15 | 无 | | |
| 时效指标 | 批复后按期发放 | 优良中低差 | 自预算拨付后每月月底按时发放，全年共发放10个月 | 10 | 10 | 无 | | |
| 成本指标 | 预算控制 | 311.5万元 | 252.74万元 | 10 | 8 | 2022年此项目实际批复272.8万元，实际批复一等256人，二等526人，产生结余原因为助学金评定人数按照学年确定，因此上半年与下半年实际认定困难生且享受助学金人数不一致 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家庭经济困难学生生活负担，保证家庭经济困难学生顺利完成学业。 | 优良中低差 | 减轻家庭经济困难学生生活负担，保证家庭经济困难学生顺利完成学业 | 30 | 26 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升，今后申报项目应具体量化效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 100% | 受助对象满意度100% | 10 | 8 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90.95** |  | | |