|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 学生资助-退役士兵本专科生国家助学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京服装学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 江建 | | | 联系电话 | 64286852 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 15.675000 | 15.610000 | 15.610000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.675000 | 15.610000 | 15.610000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 按时足额发放全部助学金，保证退役复学学生顺利完成学业。 | | | | | 完成35名退伍复学学生助学金发放 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 退役复学学生数（含2022年预计退伍学生） | 34 | 35 | 7.5 | 6.5 | 22年预算为21年按照预计22年退伍复学学生人数测算，一般学生为入伍2年，但23年我校有一名在部队服役5年学生退伍复学，之前未纳入预算范围，因此人数多1人 | | |
| 资助标准 | 15.675元/人年 | 0.33/0.165 | 7.5 | 6 | 资助标准为每人每年0.33万元，实际大四年级学生处级学期毕业，只发放一学期，因此毕业生资助标准为0.165万元 | | |
| 质量指标 | 发放方式、发放额度 | 优良中低差 | 发放方式为银行卡，发放额度为足额发放 | 15 | 15 | 无 | | |
| 时效指标 | 发放进度 | 1元/人·次 | 按月发放，全年发放10个月 | 10 | 9 | 申报项目规范填写时效指标 | | |
| 成本指标 | 预算控制 | 15.675 | 15.61 | 10 | 9 | 22年预算包括补发2019年秋季学期以来在校退伍学生助学金，按照政策，之前已经享受过困难生国家助学金的不再重复享受退役士兵助学金，因此略有结余 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保退役学生完成学业 | 优良中低差 | 确保退役学生完成学业 | 15 | 13.5 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升，今后申报项目应具体量化效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | 达到资助育人成效 | 优良中低差 | 达到资助育人成效 | 15 | 13.5 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升，今后申报项目应具体量化效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 受助对象满意度100% | 10 | 8 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90.5** |  | | |