附件3

项目支出绩效自评表

（  2022年度）

| 项目名称 |  | 教务处在线开放课程建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 袁二凯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89532025 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 183.7 | 183.7 |  | 128.59 |  | 10 |  | 70% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 183.7 | 183.7 |  | 128.59 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设完成17门架构合理、内容完整的校级在线开放课程；课程内容与资源、课程要素、视频技术标准符合《北京财贸职业学院在线开放课程建设规范》要求；全部课程建设达到上线运行标准；结题验收后课程上线运行，实现教育资源的共享、推动混合式教学改革、激发学生的自主学习积极性、提升教育教学质量的目标。 |  |  |  |  |  | 组织立项建设校级在线开放课程17门，发布立项课程名单，启动项目建设，完成项目招标。受2022年下半年疫情影响，项目实施进度较为滞后，截止2023年4月，完成了项目中期验收，课程样片全部制作完成，微课视频全部拍摄完毕，课程上线配套PPT、题库等资源同步准备到位。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 校级在线开放课程 |  |  | 17 | 17 | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 课程建设质量 |  |  | 达标 | 未完成 | 7 |  | 6 |  | 受疫情影响，课程建设进度受到影响，目前课程已经建设完成 |  |
|  |  |  | 课程结题验收通过率 |  |  | 100 | 未验收 | 7 |  | 6 |  | 正在准备验收 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年1月-2022年7月，组织在线开放课程建设立项申报、评审等工作，发布立项课程名单，完成项目招标，启动项目建设 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2022年8月-2022年12月，项目团队与视频制作团队完成在线开放课程设计、视频的拍摄和后期制作；上传课程内容到相应在线开放课程平台 |  |  | 2022年8月-2022年12月，项目团队与视频制作团队完成在线开放课程设计、视频的拍摄和后期制作；上传课程内容到相应在线开放课程平台 | 2022年8月-2022年12月，项目团队与视频制作团队完成在线开放课程设计、视频的拍摄和后期制作；上传课程内容到相应在线开放课程平台 | 4 |  | 3 |  | 受疫情影响，课程建设进度受到影响，目前课程已经建设完成 |  |
|  |  |  | 2022年12月，组织结题验收 |  |  | 2022年12月，组织结题验收 | 即将验收 | 4 |  | 3 |  | 正在准备验收 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 建设经费 |  |  | 小于等于183.7万元 | 128.59万元 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 推动学校教育教学改革，提高人才培养质量，服务地方产业发展 |  |  | 达标 | 实施中 | 10 |  | 9 |  | 受疫情影响，课程建设进度受到影响，目前课程已经建设完成，即将投入使用 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 在线开放课程上线运行可产生广泛而长远的影响 |  |  | 达标 | 实施中 | 10 |  | 9 |  | 受疫情影响，课程建设进度受到影响，目前课程已经建设完成，即将投入使用 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 上课学生满意度 |  |  | 90% | 未完成 | 2 |  | 0 |  | 受疫情影响，课程建设进度受到影响，课程运行后开展满意度调查 |  |
|  |  |  | 教师应用满意度 |  |  | 90% | 未完成 | 2 |  | 0 |  | 受疫情影响，课程建设进度受到影响，课程运行后开展满意度调查 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |  |