附件3

项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 特高建设-特高建设-建筑工程管理学院智能建筑施工MRC实训室项目（央财）（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘扬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811226576 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 71.1533 | 71.1533 |  | 68.6784 |  | 10 |  | 97% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 71.1533 | 71.1533 |  | 68.6784 |  | — |  | 97% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能建筑施工MRC实训室的建成可以为现有2020级与2019级建筑类三个专业的学生在施工组织类与实操类课程提供全过程的实操模拟仿真环境；实现现有建筑类学生创业创新和校企合作项目的落地与教学内容的迭代更新与转化。 |  |  |  |  |  | 目前在2022年已经完成了全部的实训室建设，采购的软件以及相关的教具都已经到位，并进行了简单的使用，经使用后确定其运行良好。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建筑工程管理学院智能建筑施工MRC实训室 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：实训室面积 |  |  | 180平米 | 180平米 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：实训室软件标准 |  |  | A.装饰BIM设计软件：建模过程中无卡顿，渲染过程中不异常或崩溃，材质以及灯光可以正常设置并导出效果图和FBX文件； B.建筑装饰工程工艺仿真系统：建筑仿真案例运行正常，程序不崩溃； C.装饰工程BIMVR多人协同软件：软件支持多人VR同时在线且运行正常，程序不崩溃； D.3DVR编辑器（含全实景资源和3D模型资源包）：创建全实景VR场景过程中，软件正常运行，同时程序不崩溃。 | 所有软件均安装到位，并运行良好 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：实训室硬件标准 |  |  | 机械设备等满足国家和行业生产标准，运行环境符合环保和安全规范。 | 所有硬件和教具均安装到位，并运行良好 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：实训室服务功能 |  |  | 服务于建筑工程管理学院现有三个专业的施工组织类与实操类课程的教学；孵化装饰设计类学生创业创新项目。 | 已经进行是三个专业的实际教学，学生教师反馈良好。 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时间 |  |  | 2022-6-31 | 完成2022年的采购和基础建设 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | 71.15万 | 支出了68.68万，没有超预算 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  |  | 为建筑工程管理学院各个专业施工、材料及计价类课程提供实操实训条件 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响指标 |  |  | 3年 | 在2022年下半年合理运行，并取得了很好的效果 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师满意度 |  |  | 95% | 96% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：学生满意度 |  |  | 90% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.7 |  |  |  |