项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-长城学者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 武 飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911756876 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 62,714 | 62,714 |  | 31,234.54 |  | 10 |  | 50% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 62,714 | 62,714 |  | 31,234.54 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1．发表论文3篇； 2．出版专著1本。 |  |  |  |  |  | 1.投稿1篇；撰写2篇； 2.出版专著1本； 3.出版教材1； 4.获得省部级教学成果二等奖1项； 5.完成职教本科金融科技应用专业简介1项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：论文 |  |  | 3 | 投稿1篇；撰写2篇 | 10 |  | 8.5 |  | 论文已撰写或投稿，但发表周期较长，预计年内发表。 |  |
|  |  |  | 指标2：专著 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收通过率 |  |  | 为金融职业教育人才培养方案及专业升级提供技术支持；为北京市高职院校金融专业设置提供政策建议 | 为金融职业教育人才培养方案及专业升级提供技术支持；为北京市高职院校金融专业设置提供政策建议 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时间 |  |  | 2022/12 | 2022/9 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 指标1：总成本，和社会平均成本的比较 |  |  | 产出成本与项目预算保持一致6.2714万元 | 产出成本与项目预算保持一致6.2714万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  |  | 促进金融专业人才培养质量水平提高，支持北京市高职金融专业教育实现优化布局 | 促进金融专业人才培养质量水平提高，支持北京市高职金融专业教育实现优化布局 | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：相关专业教师的满意度 |  |  | 提高高职院校金融专业的认知度与社会影响力。90% | 提高高职院校金融专业的认知度与社会影响力。90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.5 |  |  |  |