项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 双高计划-商学院智慧商业供应链实训基地（滚动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李作聚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13520801187 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 229.5982 | 229.5982 |  | 228.5966 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 229.5982 | 229.5982 |  | 228.5966 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 参照国内一流的智慧商业供应链企业运营模式，以行业人才需求为基础，基于学校定位和人才培养目标，集合前沿技术、新业务发展、新服务模式，培养“懂技术、懂业务、懂经营”的高素质技术技能型人才为目标，服务全校师生6000多人，助力我校智慧商旅专业群建设和人才培养能力提升。 |  |  |  |  |  | 参照国内一流的智慧商业供应链企业运营模式，以行业人才需求为基础，基于学校定位和人才培养目标，集合前沿技术、新业务发展、新服务模式，培养“懂技术、懂业务、懂经营”的高素质技术技能型人才为目标，服务全校师生6000多人，助力我校智慧商旅专业群建设和人才培养能力提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实训室 |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 面积 |  |  | 220平方米 | 220平方米 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合企业标准 |  |  | GB/T10159-2002 | GB/T10159-2002 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 设备验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 进度指标 |  |  | 2022.12完成 | 2022.12完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 预算成本 |  |  | 小于等于229.5982万元 | 228.5966万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续性发展影响指标 | 6年 |  |  | 6年 | 6年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 服务区域经济发展和京津冀实训条件改善 |  |  | 服务区域经济发展和京津冀实训条件改善 | 服务区域经济发展和京津冀实训条件改善 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 校内师生满意度（问卷） |  |  | ≥98% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 校外培训满意度（问卷或访谈） |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |