附件3

项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 职业教育创新发展-贯通培养外培学生经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李思 |  |  |  |  | 联系电话 | 13521003663 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 500.00 |  | 500.00 | 391.097702 | 10 |  | 78% |  | 7.8 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 500.00 |  | 500.00 | 391.097702 | 10 |  | 78% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现不少于项目96名学生顺利到海外合作大学读书；总结学校整合融通国外优质教育资源，提升学校办学水平和教育质量，通过与国外高水平大学合作联合培养，为培养国际化、高水平、创新型、复合型人才的案例经验。 |  |  |  |  |  | 学校有96名学生攻读海外本科学业。学校牵头贯通课题于2022年9月荣获2021年北京市教育教学成果二等奖。发表文章《关于贯通培养国际化高端技术技能人才的思考》。学校和英国中央兰开夏大学开展国际专业课程合作开发与研究项目，开发符合国际通用标准的会计和金融11门专业课程标准和考核方案，提升学校专业课程标准体系建设和专业国际化水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 入读海外大学学位课程人数 |  | 96 |  | 96 |  | 14 |  | 14 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 | 当年学生毕业率 |  | ≥75% |  | 96% |  | 13 |  | 13 |  | 无 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022/12/30 |  | 2022/12/30 |  | 13 |  | 13 |  | 无 |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 培训成本与交通成本 |  | ≤683.1万 |  | 392.796511万 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 深化职业教育教学改革，为创新培养国际化高端技术技能人才探索新路径；通过国际化合作办学体系的构建，全面提升学校国际化办学水平和教育质量。 |  | 该项目将国际化人才培养“立交桥”设想付诸实践，是深化职业教育改革中的一项重要尝试。项目有效地拓展了学生的国际视野和学习能力和专业水平，同时推动学校教育教学改革向高质量内涵式发展转变，扩大了学校的国际知名度和影响力，积累了新时代国际化高端技术技能人才培养的经验。 |  | 30 |  | 30 |  | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 国外合作大学满意度 |  | ≥95% |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
|  |  |  | 项目学生满意度 |  | ≥90% |  | 90.7% |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.8 |  |  |