附件3

项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 特高建设-特高院校-打造高水平双师队伍（央财）（滚动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 袁蕊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13691136775 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 39.16808 | 39.16808 |  | 24.393201 |  | 10 |  | 62% |  | 6.2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 39.16808 | 39.16808 |  | 24.393201 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面实施教学创新团队建设机制，面向会计、金融、商等二级学院的核心专业，培育一支懂行业、精教学、善研究的市级教学创新团队；系统实施师资队伍建设行动，基本形成校级名师-市级名师-国家级名师的三级人才队伍成长阶梯；推进教师深入企业实践行动，优化校企人才交流机制，最终建成一支具备扎实的理论功底和娴熟的实践能力的双师队伍。 |  |  |  |  |  | 全面实施教学创新团队建设机制，面向立信会计学院、金融学院、商学院核心专业，培育3支懂行业、精教学、善研究的市级教学创新团队；系统实施师资队伍建设行动，基本形成校级-市级-国家级三级人才队伍成长阶梯；推进教师深入企业实践行动，制定《北京财贸职业学院教师企业实践管理办法》，优化校企人才交流机制，建成一支具备扎实的理论功底和娴熟的实践能力的双师队伍。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 北京市级教学创新团队 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 国家级教学团队 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市教学名师 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市青年教学名师 |  |  | 2 | 5 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市专业带头人 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 聘请能工巧匠和技能大师 |  |  | 1 | 3 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | “双师”素质教师占比 |  |  | 90% | 95.15% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 85% | 5 |  | 4.3 |  | 已验收2个市级团队、1个国家级团队、2名市级职教名师、5名优秀青年骨干教师、2名市级专业带头人，其余人才项目尚在培养期，将按照市教委要求按时完成验收。 |  |
|  |  | 时效指标 | 当期项目完成时间 |  |  | 2022年12月 | 85% | 5 |  | 4.3 |  | 已验收2个市级团队、1个国家级团队、2名市级职教名师、5名优秀青年骨干教师、2名市级专业带头人，其余人才项目尚在培养期，将按照市教委要求按时完成验收。 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 总成本 |  |  | 控制在预算额度内 | 控制在预算额度内 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 师资队伍建设成效显著 |  |  | 基本形成“校级-市级-国家级”的三级人才队伍成长阶梯。 | 基本形成“校级-市级-国家级”的三级人才队伍成长阶梯。 | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 实现师生满意的双赢效果 |  |  | 85% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.8 |  |  |  |