附件3

项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 双高计划-立信会计学院资金结算中心和智慧财税中心改造项目（滚动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩猛 |  |  |  | 联系电话 |  | 15652681541 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 157.977523223 | 157.977523 | 156.4658 |  | 10 | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 157.977523 | 157.977523 | 156.4658 |  | — | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成资金结算中心和智慧财税中心实训基地升级改造，以支撑校内实训基地财经新技术应用，满足学校的优势课程教学实训需要，实现良好的师生互动教学模式，提升财经类专业实践教学水平。 |  |  |  |  | 完成资金结算中心和智慧财税中心实训基地升级改造，以支撑校内实训基地财经新技术应用，满足学校的优势课程教学实训需要，实现良好的师生互动教学模式，提升财经类专业实践教学水平。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造实训室数量 |  | 2间 | 2间 | 20 | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 改造实训室专家验收通过率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 进度指标 | 项目实施完成 |  | 2022.10完成 | 2022.10完成 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 小于等于157.977523万元 | 156.4658万元 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 提高学生岗位胜任能力 |  | 培养学生的基础管理能力、岗位实践能力、综合运营能力，可扩大就业机会，提高岗位胜任能力，培养与不同行业企业需求接轨的优秀人才。 | 培养学生的基础管理能力、岗位实践能力、综合运营能力，可扩大就业机会，提高岗位胜任能力，培养与不同行业企业需求接轨的优秀人才。 | 15 | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境效益指标 |  | 项目符合国家及行业相关环境标准 | 项目符合国家及行业相关环境标准 | 15 | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师满意度 |  | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.9 |  |  |  |