项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 双高计划—会计技能综合训练中心建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 田长生 |  |  |  |  | 联系电话 | 13693609880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 38 | 38 |  | 36.778 | 10 |  |  | 97% |  | 9.7 |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 38 | 38 |  | 36.778 | — |  |  | — |  | — |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — | — |  |  | — |  | — |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — | — |  |  | — |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 双高计划—会计技能综合训练中心建设项目在2022年底基本实施完毕，只差资产验收入库等手续，本年度能完成结项。 |  |  |  |  |  | 双高计划—会计技能综合训练中心建设项目在2022年底基本实施完毕，只差资产验收入库等手续，本年度能完成结项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 会计技能综合训练中心 |  |  | 2间 | 2间 | 10 | 10 |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 教学管理系统 |  |  | 1套 | 1套 | 10 | 10 |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合国家、北京市质量认证标准 |  |  | 符合国家、北京市质量认证标准 | 符合国家、北京市质量认证标准 | 10 | 10 |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 教育教学设备质量达到质量认证标准 |  |  | 教育教学设备质量达到质量认证标准 | 教育教学设备质量达到质量认证标准 | 5 | 5 |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年6月完成购置及相关的调试安装 |  |  | 2023年6月完成购置及相关的调试安装 | 2023年6月完成购置及相关的调试安装 | 5 | 5 |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023年10月完成结项验收 |  |  | 2023年10月完成结项验收 | 2023年10月完成结项验收 | 5 | 5 |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 项目预计总投入 |  |  | 小于等于38万元 | 36.778万元 | 10 | 10 |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 满足课程实训教学需求的门数 |  |  | 4门以上 | 4门以上 | 5 | 5 |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：开展会计类课程实训教学，教师科研。 |  |  | 2门 | 2门 | 5 | 5 |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：服务于会计专业学生，700人以上/年 |  |  | 700人 | 未完成 | 5 | 3 |  |  | 使用时间短 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 使用绿色环保材料 |  |  | 使用绿色环保材料 | 使用绿色环保材料 | 5 | 5 |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：服务学生参加技能大赛 |  |  | 50人 | 30人 | 5 | 3 |  |  | 备赛只有30人 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：老师满意度 |  |  | 95%及以上 | 95% | 5 | 5 |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：受益学生/学员满意度 |  |  | 95%及以上 | 95% | 5 | 5 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.7 |  |  |  |  |  |  |