附件3

项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 特高建设-建筑工程管理学院项目管理实训室建设项目（央财）（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 卢梦潇 |  |  |  |  | 联系电话 | 17600163764 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 59.7278 | 59.7278 |  | 58.4306 | 10 |  |  |  | 98% |  | 9.8 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 59.7278 | 59.7278 |  | 58.4306 | — |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — | — |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — | — |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目已于2022年完成项目实训室建设项目。满足工程管理、工程造价两个专业的职业核心能力课《招投标与合同管理》、《项目管理》课程教学的需求。满足学生居家同步线上听课需求的功能。 |  |  |  |  |  | 本项目已于2022年完成项目实训室建设项目。满足工程管理、工程造价两个专业的职业核心能力课《招投标与合同管理》、《项目管理》课程教学的需求。满足学生居家同步线上听课需求的功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 场地面积 |  |  | 90平米 | 90平米 |  | 10 | 10 |  |  | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 软件、设备 |  |  | 验收合格 | 验收合格，所有设备安装到位，运行良好 |  | 10 | 10 |  |  | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 整体工程进度指标 |  |  | 2022年6月前完成项目建设和验收 | 2022年6月前完成项目建设和验收 |  | 20 | 20 |  |  | 无 |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 整体工程成本指标2022年 |  |  | ≤61万元 | 58.4306万元 |  | 10 | 10 |  |  | 无 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 教学、学习效果 |  |  | 提高教学效率，提高学生学习质量 | 提高教学效率，提高学生学习质量 |  | 10 | 10 |  |  | 无 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境效益 |  |  | 提升教学实训环境和条件 | 提升教学实训环境和条件 |  | 10 | 10 |  |  | 无 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 |  |  | 3年 | 2022年上半年合理运行，并取得了很好的效果 |  | 10 | 10 |  |  | 无 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师满意度 |  |  | 95% | 97% |  | 5 | 5 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | 90% | 98% |  | 5 | 5 |  |  | 无 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.8 |  |  |  |  |