项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 双高计划--连锁经营大数据实验室建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 奚志刚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13520173502 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 53 | 53 |  | 52.47 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 53 | 53 |  | 52.47 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 连锁经营大数据实验室的建成可以为现有2021级与2020级连锁经类专业的学生在实验相关课程提供全过程的实训环境；实现现有连锁经营类学生创业创新和校企合作项目的落地与教学内容的迭代更新与转化。 |  |  |  |  |  | 目前在2022年已经完成了部分的实训室建设，采购的设备和软件基本，并进行了简单的使用，经使用后确定其运行良好。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 场地面积 |  |  | 84平米 | 84平米 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 1、软件：商业大数据可视化分析应用平台（企业级）（核心产品）运行良好，程序不崩溃； 2、硬件：机械设备等满足国家和行业企业生产标准，运行环境符合环保和安全规范； |  |  | 所有设备安装到位，运行良好 | 所有设备安装到位，运行良好 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 整体工程进度指标 |  |  | 2022年12月31日前完成了部分项目建设和安装调试 | 2022年12月31日前完成了部分项目建设和安装调试 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 整体工程成本指标 |  |  | 53万元 | 支出了52.47万，没有超预算 | 10 |  | 9 |  | 疫情影响，克服困难坚决完成任务 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 本项目服务于商学院现有专业的连锁经营、电子商务、人工智能类学生创业创新项目。 |  |  | 经过2023年上半年的试运行，符合预期业的连锁经营、电子商务、人工智能类学生创业创新项目。 | 经过2023年上半年的试运行，符合预期业的连锁经营、电子商务、人工智能类学生创业创新项目。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为商学院各个专业连锁经营、电子商务、人工智能相关课程提供实操实训条件 |  |  | 满足实训实操条件 | 满足实训实操条件 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提升教学实训环境和条件 …… |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 |  |  | 3年 | 在2023年上半年合理运行，并取得了很好的效果 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师满意度 |  |  | 96% | 97% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | 93% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.9 |  |  |  |