|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 11000022T000000439101-教师队伍建设-特聘教授 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北方工业大学 | | | | |
| 项目负责人 | | 谢朝阳 | | | | | 联系电话 | | 88803520 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 24.000000 | 24.000000 | | 24.000000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.000000 | 24.000000 | | 24.000000 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 聘请4名教授来我校相关学科开展科研、教学工作，并就硕士点建设与发展等工作提出规划，并指导实施。以此提高我校相关学科教学科研水平，促进师资队伍建设。 | | | | | | 丁治明教授：（1）实际发表论文4篇（均与北方工大联合作者合著，或者标注北方工大的北京市重点实验室）； （2）2021年丁治明领衔获得山东省重点研发计划（重大科技创新工程）项目“国产化高并发分布式数据库系统关键技术研究与应用”（经费390万元）。此外，丁治明与北方工业大学团队（韩燕波、赵卓峰、杨东菊、李寒共同合作研究5个科研项目（到校经费超过150万） （3）成功获得知识产权2项（2项均为授权发明专利）； （4）与北方工大联合申报并获得行业科研奖励1项：“中国发明协会2021年度发明创新奖创业奖二等奖”。 徐明伟教授，与北方工业大学合作发表高水平论文5篇，申请发明专利3项。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：指导研究生 | | | 5 | 7 | 7 | | 7 | | 无 | |
| 指标3：申报项目 | | | 4 | 12 | 7 | | 6 | | 实际完成值与年度指标值差距较大，目标合理性不足；改进措施：提高目标科学性和合理性 | |
| 指标2：指导青年教师 | | | 10 | 5 | 6 | | 3 | | 由于参与项目教师数有调整，完成数低于预期目标；改进措施：加强前期论证，提高目标合理性 | |
| 质量指标 | SCI/EI/SSCI/CSSCI论文数量 | | | 4 | 9 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 10月底前支出率 | | | ≥90% | 按照进度完成预算支出 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 项目经费 | | | 48.000000 | 24.000000 | 10 | | 8 | | 预算申报时的绩效目标申报表是48万，预算编制不准确；改进措施：提高预算的科学性和准确性，减少项目调整 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 影响人数 | | | ＞100 | 大于100 | 20 | | 18 | | 目标较宽泛，不能确定是项目的参与人数还是具体哪项内容的影响人数；改进措施：加强目标的合理性 | |
| 可持续影响指标 | 影响时间 | | | ＞10年 | 大于10年 | 10 | | 8 | | 目标较宽泛；影响时间无法确定；改进措施：加强目标的合理性 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导对象满意度 | | | ≥99% | 经过口头讯问，相关人员均表示满意度100% | 10 | | 8 | | 口头调查，缺少数据分析；改进措施：及时做好满意度调查工作并做好资料数据分析 | |
| **总分** | | | | | | | | **100** | | **88.00** | |  | |