| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-市属高校网络图书馆建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 石长地 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13611012572 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 997.200000 | 997.150000 |  | 997.150000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 997.200000 | 997.150000 |  | 997.150000 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障12个数据库的购置及安全运行，支持46所成员馆通过各种方式访问，提供查询、检索等服务。 |  |  |  |  |  | 完成了12个数据库的购置及安全运行，支持46所成员馆通过各种方式访问，提供了查询、检索等服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置数据库 |  |  | 12个 | 12个 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 数据库验收通过率 |  |  | 100% | 数据库验收通过率达到100% | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照预算进度完成 |  |  | 优良中低差 | 优，2022年11月完成全部支出。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算范围之内 |  |  | 优良中低差 | 优，项目经费支出997.15万元。招标产生自然结余0.05万元，并且结余上缴。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 联盟共同购置电子资源，节省资金 |  |  | 优良中低差 | 优，网图成员馆联合采购比单馆购买节约4600余万元。 | 15 |  | 11 |  | 经济效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 扩大图书馆联盟共同体影响力 |  |  | 优良中低差 | 优，促进各成员馆建设发展，培养专业人才队伍，全面提升各成员馆的整体水平，扩大图书馆联盟共同体影响力。 | 15 |  | 10 |  | 社会效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥85% | 91% | 10 |  | 7 |  | 未进行详细的满意度问卷调查，经项目服务对象反馈满意度为91%。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.00 |  |  |  |