| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教师队伍建设-北京学者-葛根年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 葛根年 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811466384 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.000000 | 100.000000 |  | 100.000000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.000000 | 100.000000 |  | 100.000000 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：在国际组合学与信息科学顶尖期刊上发表高水平学术论文2篇。 目标2：2022年拟新招收博士生1人。 目标3：提升首都师范大学组合数学与信息交叉科学团队在国内与国际上的影响力。 |  |  |  |  |  | 目标1：超额完成，在国际组合学及信息学核心期刊上发表SCI论文8篇。承担2项重大科研项目：1.国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”重点专项课题1项-- DNA存储中的组合方法；2. 国家自然科学基金重点项目--信息驱动的若干离散构型。 目标2：新招收博士生1人、硕士生4人。在读研究生1人（徐子翔）获首都师范大学首届校长奖学金、1人（谢城飞）获国家奖学金，上年毕业生1人（孔祥梁）获首都师范大学优秀博士论文奖。 目标3：通过在本领域内顶尖旗舰期刊上发表论文，担任多个国际知名期刊的编委及国际奖的评委，担任多个学术专委会的主任、副主任，参加相关的会议及高级研讨班，邀请国内外知名学者来我校访问交流，有效地提升首都师范大学组合数学与信息交叉科学团队在国内与国际上的影响力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 论文发表 |  |  | ≥2篇 | 8篇 | 15 |  | 14.5 |  | 实际完成值与年初设立目标存在偏差。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |
|  |  | 质量指标 | 论文质量 |  |  | 高中低 | 论文质量高，完成预期目标。 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按要求完成支出 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤100万元 | 100万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进相关学科人才培养、学科建设和科学研究 |  |  | 优良中低差 | 优，项目的实施有助于促进相关学科人才培养、学科建设和科学研究。 | 7.5 |  | 4.5 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，按效益产出分类设置对应的绩效指标，规范各项效益指标设置。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进相关学科人才培养、学科建设和科学研究 |  |  | 优良中低差 | 优，项目的实施有助于促进相关学科人才培养、学科建设和科学研究。 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 促进相关学科人才培养、学科建设和科学研究 |  |  | 优良中低差 | 优，项目的实施有助于促进相关学科人才培养、学科建设和科学研究。 | 7.5 |  | 4.5 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，按效益产出分类设置对应的绩效指标，规范各项效益指标设置。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进相关学科人才培养、学科建设和科学研究 |  |  | 优良中低差 | 优，项目的实施有助于促进相关学科人才培养、学科建设和科学研究。 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  | 完成预期，大部分受益对象满意。 | 10 |  | 7 |  | 本项目填报绩效目标申报表时忘记设置满意度指标。满意度指标的设定为顺利完成项目任务，大部分受益对象满意。改进措施：今后将注意绩效目标申报时各项指标填报的完整性。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.50 |  |  |  |