| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教师队伍建设-北京学者-任东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 任东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13699254369 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.000000 | 100.000000 |  | 100.000000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.000000 | 100.000000 |  | 100.000000 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) 在国际知名刊物上发表昆虫分类与系统学研究论文10篇, 2) 2022年为学校培养高水平的硕士生6人，博士生2人。 3) 2022年争取获得国家自然科学基金或北京自然科学基金项目1-2项。 4) 2022年在研的基金项目经费不少于500万元。 |  |  |  |  |  | 1) 2022年在国家知名刊物发表SCI研究论文14篇； 2) 2022年度培养硕士毕业生6人，博士生2人； 3) 2022年获批国家自然科学基金面上项目1项； 4) 2022年度在研的基金项目经费520万元； |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 |  |  | ≥10篇 | 14篇 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 在研经费 |  |  | ≥500万 | 520万 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培养研究生 |  |  | ≥8人 | 8人 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 学生培养率 |  |  | ≥90% | 100% | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 论文发表率 |  |  | ≥90% | 140% | 7.5 |  | 7 |  | 实际完成值与年初设立目标存在偏差。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |
|  |  | 时效指标 | 各项成果完成进度 |  |  | 优良中低差 | 优秀，各项成果按计划如期完成。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤100万元 | =100万 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 论文被SCI收录情况 |  |  | ≥10篇 | 14篇 | 6 |  | 4 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，合理设置各项效益指标。 |  |
|  |  |  | 在研国家基金数量 |  |  | ≥4项 | 4项 | 6 |  | 4 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，合理设置各项效益指标。 |  |
|  |  |  | 成果被引用、转载、关注量 |  |  | ≥2000次 | 50万次 | 6 |  | 4 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，合理设置各项效益指标。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 对生态环境的影响 |  |  | 0 | 项目实施对生态环境不会产生不良影响。 | 6 |  | 4 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，按效益产出分类设置对应的绩效指标，规范各项效益指标设置。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 研究成果可持续性 |  |  | 100% | 100%，研究成果可持续性强。 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 4 |  | 未进行详细的满意度问卷调查，经受益教师反馈满意度为100%。 |  |
|  |  |  | 受益学生满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 4 |  | 未进行详细的满意度问卷调查，经受益学生反馈满意度为95%。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.50 |  |  |  |