| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教师队伍建设-北京学者-魏萍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 魏萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810417592 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.000000 | 30.000000 |  | 30.000000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.000000 | 30.000000 |  | 30.000000 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度阶段性目标： 1）研究成果发表在SCI或SSCI收录的领域内高水平杂志上（一区或二区）； 2）项目负责人继续执行在研的国家级项目，取得阶段性成果； 3）培养研究生和博士生，当年毕业研究生3名，博士生1名； 4）指导本科生科研立项，申请大学生创新创业行动计划或高等学校人才交叉培养实培计划； 5）依托首师大海外高层次人才引进计划，开展国际国内合作 |  |  |  |  |  | 1）共发表5篇SCI或SSCI收录的论文，其中三篇研究论文发表在领域内Top期刊上，两篇为唯一通讯作者； 2）在研的国家自然科学基金面上项目进展顺利，在关于奖赏与认知控制的交互机制方面取得阶段性成果； 3）培养研究生和博士生，当年毕业研究生4名； 4）指导本科生科研立项和大创项目； 5）与德国马普所Hall-Mcmaster博士合作分析数据和撰写论文。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成三个行为实验，三个脑电实验，两个功能磁共振实验 |  |  | ≥8个 | 11个 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 脑电数据和磁共振数据质量 |  |  | 优良中低差 | 优，达到美国放射学会标准。 | 15 |  | 13 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，合理设置各项效益指标。 |  |
|  |  | 时效指标 | 上半年完成5个实验，下半年完成3个实验 |  |  | 优良中低差 | 优，上半年完成7个实验，下半年完成4个实验。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 30万元 |  |  | 30万元 | 30万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进相关学科人才培养、学科建设和科学研究 |  |  | 优良中低差 | 优，项目的实施促进了相关学科人才培养、学科建设和科学研究。 | 7.5 |  | 4.5 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，按效益产出分类设置对应的绩效指标，规范各项效益指标设置。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 开展中学团体辅导 |  |  | ≥60人次 | 75人次 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 量表数据采用网上测查，减少纸质问卷用量，减少环境污染 |  |  | ≥200人次 | 280人次 | 7.5 |  | 4.5 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，按效益产出分类设置对应的绩效指标，规范各项效益指标设置。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 健全课题组规章制度建设 |  |  | 优良中低差 | 优，课题组规章制度建设得以健全。 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导研究生和博士生 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 7 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，合理设置各项效益指标。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.00 |  |  |  |