| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教师队伍建设-长城学者-林雨青 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林雨青 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13552937128 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.000000 | 49.254900 |  | 32.802064 |  |  | 10 |  | 66.60% |  | 6.66 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.000000 | 49.254900 |  | 32.802064 |  |  | — |  | 66.60% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在2022年，在本专业有影响的杂志上发表SCI研究论文3-5篇；申请相关专利1-2项；培养硕士研究生3-4名。 |  |  |  |  |  | 1. 在本专业有影响的杂志上发表SCI研究论文7篇 2. 申请相关专利1项； 3. 培养硕士研究生4名。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表SCI论文 |  |  | ≥3篇 | 7篇 |  | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 |  |  | ＞90% | 100% |  | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 支出控制 |  |  | 100% | 66.60% |  | 10 |  | 8 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，合理设置时效指标。 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 |  |  | 100% | 66.60% |  | 10 |  | 8 |  | 实际完成值与年初设立目标存在偏差。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高人才培养质量，促进首都经济发展 |  |  | 优良中低差 | 优，促进了首都经济发展。 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高人才培养质量和人才素质，带来巨大社会效益 |  |  | 优良中低差 | 优，提高了人才培养质量和人才素质，带来了社会效益。 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提高人才培养质量和人才素质，增强环保意识 |  |  | 优良中低差 | 优，提高了人才培养质量和人才素质，增强了环保意识。 |  | 7.5 |  | 4.5 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，按效益产出分类设置对应的绩效指标，规范各项效益指标设置。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高分析化学学科建设水平 |  |  | 优良中低差 | 优，提高了分析化学学科建设水平。 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  | 项目涉及师生满意度高。 |  | 10 |  | 7 |  | 本项目填报绩效目标申报表时忘记设置满意度指标。满意度指标的设定为该项目涉及师生满意度较高。改进措施：今后将注意绩效目标申报时各项指标填报的完整性。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86.66 |  |  |  |