| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教师队伍建设-长城学者-施慧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 施慧 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13488774391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.000000 | 50.000000 |  | 49.885391 |  | 10 |  |  |  | 99.77% |  |  |  | 9.98 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.000000 | 50.000000 |  | 49.885391 |  | — |  |  |  | 99.77% |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年年度目标：在实验平台建设、人才队伍建设、研究生培养方面取得重要进展，获得植物光信号转导通路新组分机制的研究突破，发表高水平研究论文，为指导农业植物生产提供重要的科学理论依据。" |  |  |  |  |  | 完成了植物光生物学平台建设，团队现有博士后1名， 博士生4名和硕士生9名，本年度4名硕士生完成毕业论文。本年度研究发现光信号通过特异激活磷酸激酶活性识别磷酸化phyB启动phyB入核的分子机制，揭示了phyB感知光照和温度信号的机制，在生物学一区期刊发表论文3篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表相关研究学术论文1-2篇 |  |  | ≥1篇 | 3篇 | 7.5 |  |  | 7.5 |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 培养硕士生2-4人 |  |  | ≥2人 | 4人 | 7.5 |  |  | 7.5 |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 国内外权威SCI刊物论文 |  |  | 高中低 | 高，生物学一区高水平。。 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 建设和完善研究技术平台，达到国内先进水平 |  |  | 高中低 | 高，优秀或良好。 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 人才专业达领域先进水平 |  |  | 高中低 | 高，达到国内先进水平。 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1-9月,获得重要研究进展；3-7月，硕士研究生论文完成；9-12月发表SCI论文1-2篇。 |  |  | 高中低 | 高，按计划如期完成。 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按要求完成50万元支出 |  |  | 高中低 | 高，项目资金支出率为99.77%。 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 培养优秀的硕士研究生，为北京市教育科教领域提供专业人才，增加高水平就业 |  |  | 高中低 | 中，4名硕士毕业研究生，1人进入生物公司从事研发，3人攻读博士学位（2人985高校和中科院，1人出国）。 | 10 |  |  | 8 |  |  |  | 社会效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 为资源节约型生态农业和高效率机械化农业生产提供重要的理论指导 |  |  | 高中低 | 中，研究成果助于构建环境适应性的作物新品种， | 10 |  |  | 6 |  |  |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，规范设置各项效益指标。 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有效提升本校植物学学科发展水平 |  |  | 高中低 | 高，有效提升学校植物学学科在领域中的影响力。 | 10 |  |  | 9 |  |  |  | 可持续影响指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  | 按计划完成平台建设、论文发表和人才培养各项任务，服务对象满意度高。 | 10 |  |  | 7 |  |  |  | 本项目填报绩效目标申报表时忘记设置满意度指标。满意度指标的设定为按计划完成项目任务，服务对象满意。改进措施：今后将注意绩效目标申报时各项指标填报的完整性。 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 89.98 |  |  |  |  |  |  |  |