| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教师队伍建设-长城学者-孙士聪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙士聪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13581629169 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15.000000 | 13.820000 |  | 13.619552 |  | 10 |  | 98.55% |  | 9.85 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.000000 | 13.820000 |  | 13.619552 |  | — |  | 98.55% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.发表论文2篇； 2.编辑论文集1部； 3.开展学术交流6次； 4.外请专家讲座5次；5.培养硕士与研究生5人；6.培养博士研究生2人 " |  |  |  |  |  | 1.发表论文2篇（《广州大学学报》《河北师范大学学报》）； 2.编辑论文集1部（《走向教师之途》）； 3.开展学术交流6次； 4.外请专家讲座5次；5.培养硕士与研究生6人；6.培养博士研究生2人（牛旭阳、张婉婉） |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 论文2篇 |  |  | 2篇 | 2篇 | 3.75 |  | 3.75 |  | 无 |  |
|  |  |  | 论文集1部 |  |  | 1部 | 1部 | 3.75 |  | 3.75 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学术交流6次 |  |  | 6次 | 6次（线上） | 3.75 |  | 3.75 |  | 无 |  |
|  |  |  | 外请专家讲座5次 |  |  | ≥5次 | 5次（线上） | 3.75 |  | 3.75 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 研究生培养 |  |  | ≥7人 | 8人 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按要求完成支出 |  |  | 100% | 98.55% | 10 |  | 9 |  | 线下交流活动未能实施，差旅费未能支出。改进措施：今后将加强相关论证，并做好相关预案准备。 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 |  |  | 15万元 | 13.619552万元 | 10 |  | 9 |  | 线下交流活动未能实施，差旅费未能支出。改进措施：今后将加强相关论证，并做好相关预案准备。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进相关学科人才培养、学科建设和科学研究 |  |  | 优良中低差 | 项目的实施，促进了相关学科人才培养、学科建设和科学研究。 | 7.5 |  | 4.5 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，按效益产出分类设置对应的绩效指标，规范各项效益指标设置。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进相关学科人才培养、学科建设和科学研究 |  |  | 优良中低差 | 项目的实施，促进了相关学科人才培养、学科建设和科学研究。 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 促进相关学科人才培养、学科建设和科学研究 |  |  | 优良中低差 | 项目的实施，促进了相关学科人才培养、学科建设和科学研究。 | 7.5 |  | 4.5 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，按效益产出分类设置对应的绩效指标，规范各项效益指标设置。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进相关学科人才培养、学科建设和科学研究 |  |  | 优良中低差 | 项目的实施，促进了相关学科人才培养、学科建设和科学研究。 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  | 95% | 10 |  | 7 |  | 本项目填报绩效目标申报表时忘记设置满意度指标。满意度指标的设定为学生满意度≥95%。改进措施：今后将注意绩效目标申报时各项指标填报的完整性。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.85 |  |  |  |