| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教师队伍建设-长城学者-王艳慧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王艳慧 |  |  |  |  | 联系电话 | 13520317950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.000000 | 46.500000 |  | 43.168600 | 10 |  |  |  | 92.84% |  |  |  | 9.28 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.000000 | 46.500000 |  | 43.168600 | — |  |  |  | 92.84% |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运用人工智能技术、大数据分析、GIS空间分析等现代信息技术，探究区域多尺度动态贫困测度与反贫困机理的理论框架、分析方法与技术手段，突破社会生态韧性视角下多尺度动态贫困的状态诊断、机理解析、模式推演的关键技术,从宏观和微观相结合、人口可持续生计和区域可持续协同发展的角度多尺度解构动态贫困对象的韧性演化规律及减贫路径重构方向，以更加系统地测量、监控、干预动态贫困的发生和消除。为制定面向稳定脱贫的减贫与发展策略提供理论与实证依据，为探寻动态贫困陷阱突破口提供跨学科决策支持。 |  |  |  |  |  | 按项目研究计划顺利完成预定研究目标。已经发表论文7篇，其中：权威核心论文6篇（包括英文SCI/SSCI权威核心5篇，EI检索核心1篇）中文核心1篇。获批软件著作权2项。相关研究结果表明研发的模型技术为制定面向稳定脱贫的减贫与发展策略提供理论与实证依据，提升了时空大数据信息技术服务于乡村振兴和可持续发展的决策支持能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文4-6篇 |  |  | ≥4篇 | 7篇 | 15 |  |  | 15 |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 国内外权威核心SCI刊物论文 |  |  | 高中低 | 权威核心论文6篇 | 15 |  |  | 15 |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1-6月,获得重要研究进展；7-9月，完成论文撰写；10-12月发表论文4-6篇 |  |  | 优良中低差 | 优。5月底，完成项目研发的4个模型算法的设计与应用测试完善，技术取得突破，达到预期目标；8月底完成了7篇期刊论文的撰写与修改完善，12月底完成了7篇论文的发表。 | 10 |  |  | 10 |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 节省时空数据处理和分析成本 |  |  | 优良中低差 | 优，项目研发的模型算法经对比分析，提高了时空数据处理和分析的效益，节省了时空数据处理和分析成本约30%。 | 10 |  |  | 10 |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高数据处理建模精度15%以上 |  |  | ≥15% | 项目研发的模型算法经与其它模型对比分析，整体提高了时空数据数据处理建模精度约25%。 | 7.5 |  |  | 4.5 |  |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，合理设置各项效益指标。 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为赋能社会经济高质量发展提供发展路径和技术方法辅助决策支持 |  |  | 优良中低差 | 优，利用时空信息的空间性、连续性和专题覆盖性，开展高水平时空分析和赋能应用，提升了时空大数据信息技术服务于乡村振兴和可持续发展的决策支持能力，提供社会经济高质量发展赋能水平100%。 | 7.5 |  |  | 7.5 |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 为资源环境和社会经济可持续发展韧性提升提供理论指导，以数字化技术助力生态文明建设 |  |  | 优良中低差 | 通过生态贫困的捕捉、干预信息化监测，有力支撑了研究区生态环境保护，促进了生态文明建设100%。 | 7.5 |  |  | 6 |  |  | 生态效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有效提升本校减贫与可持续发展领域的学术影响力和学科发展水平 |  |  | 优良中低差 | 优，项目的实施有效提升了本校减贫与可持续发展领域的学术影响力和学科发展水平。 | 7.5 |  |  | 7.5 |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为北京市教育科教领域提供专业人才，提升本方向研发水平 |  |  | ≥90% | 顺利完成项目任务，受益对象满意度100%。 | 10 |  |  | 8 |  |  | 未进行详细的满意度问卷调查，经项目受益对象反馈均满意。 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 92.78 |  |  |  |  |  |  |  |