| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-普通话水平测试费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 齐军华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13801213281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 492.998200 | 231.204545 |  | 231.204545 |  | 10 |  |  |  | 100.00% |  |  |  | 10.00 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 492.998200 | 231.204545 |  | 231.204545 |  | — |  |  |  | 100.00% |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 力争完成98600名考生参加普通话水平测试，90%考生取得普通话证书。 |  |  |  |  |  | 2022年受疫情影响，按照上级要求，部分测试暂缓进行，同时交回剩余资金，全年完成51432人测试。其中99.8%考生取得普通话测试水平证书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成98600人次 |  |  | 98600人次 | 51432人次 | 15 |  |  | 13 |  |  |  | 2022年受疫情影响，按照上级要求，部分测试暂缓进行，同时主动交回剩余资金。改进措施：今后将加强相关论证，并做好相关预案准备。 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 90%人次考生取得证书 |  |  | ≥90% | 99.8% | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月底前完成 |  |  | 12月 | 受疫情影响，截止到2022年12月底，完成51432人次测试。按照上级要求，部分测试暂缓进行。 | 10 |  |  | 6 |  |  |  | 2022年受疫情影响，按照上级要求，部分测试暂缓进行，同时主动交回剩余资金。改进措施：今后将加强相关论证，并做好相关预案准备。 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 全年控制在493万元内 |  |  | ≤493万元 | 231.204545万元 | 10 |  |  | 9 |  |  |  | 实际完成值与年初设立目标存在偏差。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 普通话水平测试是语言文字工作中重要部分，可促进大学生就业，从而创造社会价值。 |  |  | 优良中低差 | 优，通过组织普通话测试，为社会相关需求人员提供了服务，进一步推广了普通话，提高了广大民众的普通话水平。 | 10 |  |  | 9 |  |  |  | 经济效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 通过组织普通话测试，为社会相关需求人员提供了服务，有利于进一步推广普通话，提高广大民众的普通话水平。汉字应用水平测试目前是试点阶段，不收取个人费用，由经费支持，通过测试手段，有利于加快语言文字测评体系的建立和完善，提高国民的通用语言文字规范意识和应用水平，改善社会用字环境、促进社会进步和发展、弘扬中华文化。 |  |  | 优良中低差 | 优，2022年完成51432人次测试，其中大多数为在校学生，最大限度保证了大学生就业。 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 语言文字工作测试仅为手段，真正的目的在于提高全民的通用语言文字规范意识和应用水平，改善社会用语和用字环境、促进社会进步和发展，弘扬中华文化。 |  |  | 优良中低差 | 优，通过组织普通话测试，提高了全民的通用语言文字规范意识和应用水平，进一步改善了社会用语和用字环境。 | 10 |  |  | 8 |  |  |  | 可持续影响指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加测试的考生满意度90%以上 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  |  | 8 |  |  |  | 未进行详细的满意度问卷调查，经学生反馈满意度为95%。 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |