| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 体育卫生与艺术教育-高校美育改革工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王德胜 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13522043355 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 140.428200 | 133.688398 |  |  | 132.761898 |  | 10 |  | 99.31% |  | 9.93 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 140.428200 | 133.688398 |  |  | 132.761898 |  | — |  | 99.31% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 圆满完成2022年度美育改革任务。 |  |  |  |  |  |  | 一、完成面向北京市各大高校、中小学、教育科学研究院（所）、教育行政部门等教育工作者开展美育科研论文征集评选 二、对贵州省毕节市金沙县开展为期三年的美育共建工程，由首都师范大学美育研究中心联合首都师范大学音乐学院、书法研究院对当地合唱团、书法社团进行帮扶。 三、完成对北京学校美育的调研，包括编制学校版问卷、美育教师版问卷、学生版问卷5套；进行了全市1452所中小学校、62所高校，包括学校、教师、学生总计大约99.8万份的数据采集工作；撰写了《2022年北京学校美育年度报告》。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织帮扶活动 |  |  | 1场 |  | 对贵州省毕节市金沙县开展为期三年的美育共建工程，由首都师范大学美育研究中心联合首都师范大学音乐学院、书法研究院对当地合唱团、书法社团进行帮扶。目前完成4场。 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 组织美育科研论文征集评选活动 |  |  | 1场 |  | 对贵州省毕节市金沙县开展为期三年的美育共建工程，由首都师范大学美育研究中心联合首都师范大学音乐学院、书法研究院对当地合唱团、书法社团进行帮扶。目前完成4场。 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 《2022年北京学校美育年度报告》 |  |  | 1份 |  | 已完成《2022年北京学校美育年度报告》1份 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 《帮扶项目总结报告》 |  |  | 1套 |  | 1套 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开展抽样调研1项， 主要进行学校1452份、教师46500份、学生950000份总计大约99.8万份的数据采集工作。 |  |  | 99.8万份 |  | 已全部完成调研、数据采集工作 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 活动完成率 |  |  | ≥2场 |  | 活动完成2场 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 实证调研项目组织规范，采集数据科学有效；研究报告符合学术标准，提炼学校美育实践创新成果及规律；提出提高学校相关美育教师业务水平，提高学生美育培养质量的有关建议。 |  |  | 优良中低差 |  | 教委采 纳证明1份 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 严格按照计划执行 |  |  | 优良中低差 |  | 严格按照计划执行 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 1.2022.1-3,收集资料、咨询专家，设计调研问卷。 2.2022.4，设计调研问卷的网络系统，测试并运行。 3.2022.5，培训各区的调研员、学生助理。 4.2022.6-10，面向全市，调研1452所北京学校美育情况。 5.2022.11-12，撰写并发布《2022年北京学校美育年度报告 |  |  | 1.2022.1-3,完成调研问卷设计 2.2022.4，完成调研网络系统 3.2022.5，完成培训调研员。 4.2022.6-10，完成学校美育调研。 5.2022.11-12，完成《2022年北京学校美育年度报告》。 |  | 已经按照时间段，完成问卷设计、系统测试、助理培训、调研活动、撰写了《2022年北京学校美育年度报告》的全部任务。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 150万元 |  | 132.761898万元 | 10 |  | 9.93 |  | 实际完成值与年初设立目标存在偏差。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 美育工作科学化管理水平 |  |  | 有所提升 |  | 美育工作科学化管理水平得到了提升。 | 5 |  | 3.5 |  | 社会效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  |  |  | 北京市美育教育教师科研能力 |  |  | 有所提升 |  | 北京市美育教育教师科研能力得到了提升。 | 5 |  | 3.5 |  | 社会效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  |  |  | 帮扶对象美育鉴赏能力 |  |  | 有所提升 |  | 帮扶对象的美育鉴赏能力得到了提升。 | 5 |  | 3.5 |  | 社会效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  |  |  | 有利于推动北京市学校美育实践活动创新，促进相关学校美育事业发展。研究成果能够梳理、总结出北京市2021年学校美育成果、机制、规律，为未来教委制定学校美育工作的政策提供参考借鉴；提升北京市学校美育师资水平，提高美育工作科学化管理水平，提高对学生美育培养质量。 |  |  | 1.效益覆盖面中小学1360所。 2.效益覆盖面大学92所。 |  | 1.效益覆盖北京市所有大中小学，采集数据99.8万份。2.针对大中小学美育，寻找出不同特色以及 存在问题，提出有关建议。这一调研为北京教委美育提供数据、事实，使政策制定有了依据。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市学校美育师资水平 |  |  | 有所提升 |  | 北京市学校美育师资水平得到了提升。 | 5 |  | 3.5 |  | 社会效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 北京市学校美育工作的科学发展 |  |  | 可持续影响 |  | 北京市学校美育工作的科学发展可产生持续影响。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 |  |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 4 |  | 未进行详细的满意度问卷调查，经受益学生反馈均满意。 |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 4 |  | 未进行详细的满意度问卷调查，经教师反馈均满意。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.86 |  |  |  |