| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-雄安新区中小学骨干教师培训班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张志坤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910056444 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 147.600000 | 102.600000 |  | 101.582000 |  | 10 |  | 99.01% |  | 9.90 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 147.600000 | 102.600000 |  | 101.582000 |  | — |  | 99.01% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、产出绩效 完成雄安新区骨干教师队伍培训100人（音乐35人、美术35人、体育30人）10天来京集中培训，20天线上培训及教学实践培训。通过培训，使学员理解新的教育理念，促进教学观念和教学行为的转变，提高教师的课堂教学能力。 2、效益绩效 实现教育资源均衡，发展优质教育，有助于雄安新区骨干教师队伍的建设，也将增强我校同雄安新区基础教育的联系与交流，为提高雄安新区教师教育教学水平发挥积极作用。 |  |  |  |  |  | 1、顺利完成雄安新区骨干教师队伍培训100人10天来京集中培训，20天线上培训及教学实践培训。使学员理解新的教育理念，促进教学观念和教学行为的转变，提高教师的课堂教学能力。 2、实现了教育资源均衡，发展优质教育，助力雄安新区骨干教师队伍建设，增强我校同雄安新区基础教育的联系与交流。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 雄安新区骨干教师音乐35人、美术35人、体育30人 |  |  | 100人 | 100人 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成对3个学科培训班高质量的培训任务，促进教师专业能力提升和教师队伍建设 |  |  | 3项 | 3项 | 15 |  | 12 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，规范设置各项效益指标。 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年3月，接收北京市教委任务 |  |  | 优良中低差 | 优，按计划完成。 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2022年4月，和当地教育局联系沟通，做培训需求调研，制定培训方案 |  |  | 优良中低差 | 优，按计划完成。 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2022年5-11月，具体实施培训项目 |  |  | 优良中低差 | 优，按计划完成。 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2022年11月，生成培训成果 |  |  | 优良中低差 | 优，按计划完成。 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格执行项目预算，秉承节约原则，总成本控制在150万元以内，厉行节俭 |  |  | ≤150万元 | 101.582万元 | 10 |  | 7 |  | 实际完成值与年初设立目标存在偏差。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成培训指标，促进雄安地区中小学音乐美术体育教师专业发展，提升音体美教育水平 |  |  | 优良中低差 | 优，培训指标完成，促进了雄安地区中小学音乐美术体育教师专业发展，提升了音体美教育水平。 | 30 |  | 26 |  | 社会效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  | 培训教师满意度为95% | 10 |  | 7 |  | 本项目填报绩效目标申报表时忘记设置满意度指标。满意度指标的设定为培训教师满意度高。改进措施：今后将注意绩效目标申报时各项指标填报的完整性。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86.90 |  |  |  |