| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-普通高中多样化发展规划实施及特色学校建设分类指导推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 田国秀 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910254039 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 85.000000 | 78.700000 |  | 46.560000 |  | 10 |  | 59.16% |  | 5.92 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 85.000000 | 78.700000 |  | 46.560000 |  | — |  | 59.16% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：结合北京市各区教委对特色创建学校的评估工作，核查北京市特色学校创建方案和各区教委规划方案，展现各学校在招生、管理、办学特色、课程开发等方面的实际情况，有针对性地提出发展建议。引导各区教委合理化布局高中教育，督促各区教委审视区域内现有的高中教育资源，进一步优化高中教育的布局。 目标2：通过实地考察、专家指导、培训交流等方式，引导普通高中找准定位，分类发展，提高办学质量，并向全市推广普通高中多样化特色发展学校项目建设的阶段成果，推动全市高中建立现代学校管理制度，提高办学的自主性，朝着适合自己的方向发展。 |  |  |  |  |  | 目标1：已核查北京市特色学校创建方案和16个区教委的规划方案，并对各区教委提出了相应的发展建议。 目标2：已通过实地考察、专家指导、培训交流等方式，引导普通高中找准定位，分类发展，提高办学质量，并通过会议及指导形式，向北京市各教委及多所高中校介绍普通高中多样化特色发展学校项目建设的已有成果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 核查北京市特色学校创建方案和16个区教委的规划方案 |  |  | 16个 | 18个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 举办面向全市高中校的特色创建学校项目建设成果培训与交流会，参与人数控制在300人 |  |  | 300人 | 500人 | 5 |  | 4 |  | 偏差原因分析：根据北京市防疫政策，大规模线下会议较难举办。此外，各高中校尚处于特色创建初期阶段，尚未形成系统化的成果与经验，故暂时无法组织大规模的成果培训与交流会，调整为针对各教委及高中校的小型交流会议。 改进措施： 采取大型会议和小型会议、线上会议和线下会议结合的灵活方式，为各校分析特色创建成果提供多样化渠道，扩大已有成果的辐射作用。今后将加强相关论证，并做好相关预案准备。 |  |
|  |  |  | 完成对168所普通高中多样化特色创建学校的考察和指导 |  |  | 168所 | 24所 | 5 |  | 3 |  | 偏差原因分析： 根据北京市的防疫政策，市教委难以组织众多专家开展大规模的入校考察和指导。因此，实际入校进行考察和指导的学校数量为24所。 项目组已经制定《北京市普通高中多样化特色发展专家指导实施方案（2022）》，但市教委认为因疫情受限，组建专家指导委员会的时机还未成熟。项目组在尽可能的情况下，采取“愿检尽检”的工作思路，对已提交创建方案并有一定工作成果的学校进行了针对性指导。 改进措施： 积极推进专家指导委员会的组建，对更多的高中校开展调查访谈及入校考察，了解其特色创建进展并进行指导。今后将加强相关论证，并做好相关预案准备。 |  |
|  |  | 质量指标 | 组建专家小组，依据六类项目创建途径对特色创建学校进行高质量指导 |  |  | 6类 | 6类 | 15 |  | 12 |  | 偏差原因分析： 根据特色创建工作的进程安排，特色创建学校的准入评估尚未开始。项目组将重点放在专家小组的构成与职责的探讨。 改进措施： 进一步丰富由大学教授、高中校长、特级教师、教研机构领导或教研员共同构成的专家队伍，强化专家团队高水平、多样化的优势。今后将加强相关论证，并做好相关预案准备。 |  |
|  |  | 时效指标 | "依据《北京市普通高中 多样化特色发展创建工作方案》，于本年度完成对各区规划方案的核查、对特色创建学校的指导工作" |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照计划执行，严格控制项目预算 |  |  | 85万元 | 46.56万元 | 10 |  | 8.5 |  | 实际完成值与年初设立目标存在偏差。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 适应首都“四个中心”功能建设对多样化高质量人才培养需求 |  |  | 优良中低差 | 优，项目的实施适应了首都“四个中心”功能建设对多样化高质量人才培养需求。 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有效引导学校找准办学定位、确立特色办学方向 |  |  | 优良中低差 | 优，项目的实施能有效引导学校找准办学定位、确立特色办学方向。 | 7.5 |  | 6.5 |  | 社会效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 引导北京市各区教委合理化布局高中教育 |  |  | 优良中低差 | 优，项目的实施能引导北京市各区教委合理化布局高中教育。 | 7.5 |  | 4.5 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，按效益产出分类设置对应的绩效指标，规范各项效益指标设置。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 服务于2023年全市60%左右的普通高中认定为特色学校的建设目标 |  |  | 优良中低差 | 优，项目的实施可推进2023年全市60%左右的普通高中认定为特色学校的建设目标完成。 | 7.5 |  | 6.5 |  | 可持续影响指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度超90% |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 8 |  | 未进行详细的满意度问卷调查，经项目服务对象反馈满意度为90%。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 81.42 |  |  |  |