| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-中小学地方课程教材审定与排查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈文新 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810897782 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 60.000000 | 60.000000 |  | 23.050000 |  | 10 |  | 38.42% |  | 3.84 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.000000 | 60.000000 |  | 23.050000 |  | — |  | 38.42% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为贯彻国家教材委员会印发《全国大中小学教材建设规划（2019-2022年）》，根据教育部《中小学教材管理办法》（教材[2019]3号）和《北京市普通中小学地方教材编写审定管理办法》（京教基二[2011]17号）文件精神，本项目旨在有效推进2022年北京市中小学地方教材审查，落实好每年春、秋两季教材审查工作安排，进一步提升我市中小学地方教材建设质量，从政治审查、专业审查、综合审查、专题审查等方面全面从严把关，确保本市中小学地方教材建设质量。确实保障地方教材合理、规范的使用，从而有效促进地方教材的开发和利用。 |  |  |  |  |  | 因教育部上位文件没有印发，《北京市中小学地方课程教材开发指南》今年未能出台，地方课程教材的申报和审定工作推迟。按照教育部要求，今年教材重点工作调整为中小学教材教辅排查整改。市教委基教二处作为项目具体领导与统筹单位，项目委托首都师范大学教师教育学院组建专家组协同排查，已对各区报送的1101册教辅材料进行专项督查整改。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成地方教材审查工作 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 13 |  | 因教育部上位文件没有印发，《北京市中小学地方课程教材开发指南》今年未能出台，地方课程教材的申报和审定工作推迟。按照教育部要求，项目重点工作调整为中小学教材教辅排查整改。改进措施：下一步将依据教育部要求和北京市教材工作重点，及时调整工作思路，稳妥推进项目的实施。 |  |
|  |  | 质量指标 | 全面从严把关，确保本市中小学地方教材建设质量 |  |  | 4个 | 4个层面 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 按照学科分类，组织专家评审 |  |  | ≥12个 | ≥12个学科 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 依据最新文件《全国大中小学教材建设规划（2019-2022年）》，审定教材 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，合理设置各项效益指标。 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照计划执行，厉行节约，控制项目预算 |  |  | 60万元 | 23.05万元 | 10 |  | 8 |  | 因教育部上位文件没有印发，《北京市中小学地方课程教材开发指南》今年未能出台，地方课程教材的申报和审定工作推迟。按照教育部要求，项目重点工作调整为中小学教材教辅排查整改。因资金用途发生变化导致实际完成值与年度计划有偏差。改进措施：下一步将依据教育部要求和北京市教材工作重点，及时调整工作思路，稳妥推进项目资金的计划及使用制度，提高项目的资金支出率。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 优化全市地方教材结构和质量 |  |  | 100% | 完成，项目的实施有利于优化全市地方教材结构和质量。 | 7.5 |  | 6.5 |  | 经济效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有效缓解各区县地方教材不平衡的问题 |  |  | ≥80% | 各区县覆盖率80% | 7.5 |  | 6.5 |  | 社会效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 按照盘活存量、慎重增量思路，逐步优化全市地方教材结构和质量 |  |  | 100% | 完成，项目的实施有利于逐步优化全市地方教材结构和质量。 | 7.5 |  | 4.5 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，按效益产出分类设置对应的绩效指标，规范各项效益指标设置。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 接受教材审定，并对历年评审教材的周期性修订 |  |  | 100% | 因教育部上位文件没有印发，《北京市中小学地方课程教材开发指南》今年未能出台，地方课程教材的申报和审定工作推迟。按照教育部要求，项目重点工作调整为中小学教材教辅排查整改。 | 7.5 |  | 6.5 |  | 可持续影响指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审定受理单位满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 8 |  | 未进行详细的满意度问卷调查，经审定受理单位反馈满意度为90%。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 80.84 |  |  |  |